Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн 2025 оны 10- р сарын 24- ний өдөр зохион байгуулагдсан 65 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэн, гишүүдээс санал авч, нэгтгэж Үндэсний зөвлөлийн 23-р хуралдаанаар батлав.

“ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, ОҮИТБС-ЫН ШИНЭ СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГУУДЫГ ХАНГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” УРИА БҮХИЙ 2026 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БИЕЛЭЛТИЙН ЯВЦ, ЗАРДАЛТАЙ
2026 ОНЫ 5-Р САРЫН 28-НЫ БАЙДЛААР	
	Нэгдүгээр зорилго: “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хууль”-ийн төслийг батлуулах;
Үндэслэл: ОҮИТБС-ын олон улсын хөндлөнгийн ээлжит үнэлгээ болох “Баталгаажуулалт” -ыг 2022 онд зохион байгуулагдаж, Монгол Улс 70 оноо авч “дунд” гэж үнэлэгдсэн бөгөөд ОУ-ын Удирдах хороо манай улсад 33 чиглэлийн зөвлөмжийг 2026 оны 10-р сарын 1-ний дотор хэрэгжүүлж, дахин үнэлгээ хийлгэх шийдвэрийг гаргасан болно. Монгол Улсад ОҮИТБС-ыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хандивлагч Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Европын Сэргээн босголт, хөгжлийн банк зэрэг байгууллагуудын буцалтгүй тусламж чухал үүрэг гүйцэтгэсэн билээ. Цаашид Монгол Улсын Засгийн газар ОҮИТБС-ыг манлайлан авч явж, санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэний дагуу “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай” хууль болгон өргөжүүлэн боловсруулан, төслийг ХЗДХЯ-нд шилжүүлэн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн байна.    
Хянан зохицуулах байгууллага: Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

	ЗОРИЛТУУД
	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ
	ҮР ДҮН
	ХАРИУЦАХ ТАЛ
	ХУГАЦАА 
	ТӨСӨВ 
	Тайлбар 

	Хяналт тавих байгуул-лага
	Биелэлт

	
	
	
	
	
	 Мөнгөн дүн (мян.төг) 
	Эх үүсвэр
	
	
	

	Зорилт 1. Олборлох[footnoteRef:1] үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулсан төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах; [1: ] 

	1.1. Хуулийн ажлын хэсгийг шинэчлэн ажиллуулах;
	Хуулийн батлуулах үйл явц хангагдана.
	ХЗДХЯ, Ажлын алба
	1-12 дугаар сар
	500,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	ХЗДХЯ
ЭЗХЯ
АҮЭБЯ
	УИХ дээр Б.Уянга гишүүн даргалсан АХ байгуулагдсан.

	
	1.2. Эцсийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах;
	Хуулийн төсөл бэлэн болсон байна. 
	Хуулийн ажлын хэсэг
	4-12 дугаар сар
	2000,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	ХЗДХЯ
	2026,5,20 нд эхний хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.

	Зорилт 2. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг[footnoteRef:2] УИХ-д өргөн барих, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангах; [2: ] 

	2.1. Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах;
	Засгийн газраас гарсан саналыг төсөлд тусгасан байна
	ХЗДХЯ, Хуулийн ажлын хэсэг
	1-7 дугаар сар
	100,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	ЭЗХЯ
	

	
	2.2. Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барих, батлуулах;
	Хуулийн төсөл батлагдсан байна. 
	ХЗДХЯ, Хуулийн ажлын хэсэг
	4-12 дугаар сар
	500,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	

	
	2.4. Батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх[footnoteRef:3] бэлтгэл ажлыг хангах; [3: ] 

	Хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангагдана.
	Ажлын алба
	7-12 дугаар сар
	1000,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	ХЗДХЯ
	

	Нэгдүгээр зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн
	4100,0
	

	Хоёрдугаар зорилго: ОҮИТБС-ын шинэ стандартын дагуу компаниуд, төрийн байгууллагууд олон нийтэд зориулсан сүлжээгээр ил тод болгох ажлыг системтэйгээр хэвшүүлэх, тайлан гаргах үйл явцыг эрчимжүүлэх, компани, төрийн байгууллагуудын тайлагналын оролцоог нэмэгдүүлэх. 
Үндэслэл: ОҮИТБС-ын Олон улсын Удирдах хорооноос 2023 онд гишүүн бүх орнуудад шинэ стандартад шилжих зөвлөмжийг хүргүүлж, түүнд үндэслэн тайлангийн маягтуудыг шинэчлэн боловсруулж, компаниуд болон холбогдох төрийн байгууллагуудад мөрдүүлж эхлээд байгаа билээ. Ач холбогдол нь төрийн байгууллагууд, компаниуд стандартын дагуу ил тод байдлыг үйл ажиллагаандаа хангах, хэвшүүлэх, шинэ шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаагаа ойлгомжтой болгох, улмаар хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад оршино. 
Хянан зохицуулах байгууллага: Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам


	ЗОРИЛТУУД
	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ
	ҮР ДҮН
	ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА
	ХУГАЦАА
	ТӨСӨВ 
	Тайлбар 

	Хяналт тавих байгуул-лага
	Биелэлт

	
	
	
	
	
	 Мөнгөн дүн (мян.төг) 
	Эх үүсвэр
	
	
	

	Зорилт 3. ОҮИТБС-ын шинэ стандартын шаардлагуудыг хангах, тайлангийн системийг шинэчлэх, төрийн байгууллага, эрдэс баялгийн салбарт төсөл хэрэгжүүлж буй компаниуд 100% тайлангаа гаргах;
	3.1. Шинэчлэгдсэн ОҮИТБС-ын цахим тайлагналын системээр компаниуд тайлан гаргах хүрээнд системийн үйлчилгээ зохион байгуулах; 
	Компаниудын тайлангийн чанар сайжирна.
	Ажлын алба
	1-4 дүгээр сар
	3500,0
	Улсын төсөв
	
	АҮЭБЯ
	845 компани тайлан илгээсэн.

	
	3.2. Шинэчлэгдсэн ОҮИТБС-ын цахим тайлагналын системээр төрийн байгууллагууд тайлан гаргах;
	Төрийн байгууллагуудын тайлангийн чанар сайжирна.
	Ажлын алба
	1-5 дугаар сар
	3500,0 
	Улсын төсөв
	
	АҮЭБЯ
	БОУАӨЯ, ТЕГ, АМГТГ, ГЕГ 1 дүүрэг, 13 аймаг тайланг ирүүлээд бна.

	Зорилт 4. Хэвшүүлэн ил тод болгох талаар төрийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ойлголт, чадавхыг нэмэгдүүлэх;

	[bookmark: _Hlk59217365]4.1. СЯ, АМГТГ, ТЕГ, ГЕГ, НДЕГ, ХХҮГ зэрэг төрийн байгууллагуудын ажилтнуудад зориулсан цахим сургалт зохион байгуулах;
	Байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, ойлголт сайжирсан байна.
	Ажлын алба
	1-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	[bookmark: _Hlk59217390]4.2. Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын ажилтнуудад зориулсан цахим сургалт зохион байгуулах;
	Байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, ойлголт сайжирсан байна.
	Ажлын алба, 

	1-12 дугаар сар 
	500,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 5. Системтэйгээр ил тод болгох шаардлагатай мэдээллийн сангуудыг бий болгох, сайжруулах;
	[bookmark: _Hlk59217247]5.1. Кадастрын системд ОҮИТБС-ын стандартаар шаардсан өргөдлийн огноо, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний талбайн солбилцол, сонгон шалгаруулалтын үр дүн, цуцалсан тухай мэдээллийг оруулах, ил тод болгох;
	Стандартаар шаардсан тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, олголт, БХГ-тэй холбоотой мэдээлэл ил тод болсон байна. 
	АМГТГ
	1-11 дүгээр сар 
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	5.2. СЯ, АМГТГ, ТЕГ, ГЕГ, НДЕГ, ХХҮГ, ТӨБЗГ болон аймгуудын Засаг даргын тамгын газрууд өөрийн цахим портал дээр ОҮИТБС-ын тайлангаа хэвлэн нийтлэх;
	Стандартаар шаардсан цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна.
	Холбогдох байгууллагууд
	1-11 дүгээр сар 
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	5.3 Улсын Бүргтгэлийн ерөнхий [footnoteRef:4]газрын хуулийн бүртгэлийн газраас Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн санг нээлттэй мэдээллийн стандартад нийцүүлэн нийтлэх [4: ] 

	Стандартаар шаардсан цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна.
	УБЕГ
	1-11 дүгээр сар 
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Нийтэлж байна.

	
	[bookmark: _Hlk59217264]5.4. Төрийн өмчийн компаниуд өөрийн цахим порталдаа ОҮИТБС-ын тайлангаа хэвлэн, нийтлэх, шинэчлэх;
	Стандартаар шаардсан төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл ил тод болно. 
	Эрдэнэс Монгол ХХК,
Ажлын алба
	3-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 6. Гэрээний болон төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн ил тод байдлыг 2025 оны 1 дүгээр сарын 1-нээр хангах;


	6.1. Гэрээний ил тод байдлын www.iltodgeree.mn сайтыг шинэчлэх; 
	Стандартын шаардлагыг хангана.
	Ажлын алба
	1-11 дүгээр сар 
	1000,0
	ННФ
	
Хандивлагч
	АҮЭБЯ
	2026 оны 5-р сарын 20-ны байдлаар 1613 гэрээ оруулсан.

	
	6.2. 2020-2026 онд байгуулагдсан гэрээнүүдийг www.iltodgeree.mn сайтад байршуулах, мониторинг хийж дүгнэлт гаргах; 
	Стандартын шаардлагыг хангана.
	Гэрээ байгуулсан холбогдох байгууллагууд
	1-12 дугаар сар
	1000,0
	ННФ
	
Хандивлагч
	АҮЭБЯ, Ажлын алба
	Хэрэгжиж байна.

	
	6.3. Гэрээний ил тод байдлыг хангуулахтай холбоотой чадавх бэхжүүлэх сургалт, семинарыг зохион байгуулах;
	Чадавх бэхжиж, гэрээний ил тод байдал хангагдана.
	Ажлын алба, 
	3-5 дугаар сар
	1000,0
	ННФ
	
Хандивлагч
	АҮЭБЯ
	Зарддал батлагдаагүй байна.

	
	6.4. Аймгуудын ЗДТГ-ын гэрээ хариуцсан албан тушаалтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтод гэрээний холбогдолтой чиг үүргийг оруулах;
	Стандартын шаардлагыг хангана.
	Аймгийн ЗДТГ
	1-11 дүгээр сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	6.5. Төрийн өмчийн компаниудын худалдааны гэрээнүүдийг www.iltodgeree.mn сайтад байршуулах. ил тод байдалтай холбоотой сургалт, семинарыг зохион байгуулах;
	Стандартын шаардлагыг хангана.
	Эрдэнэс Монгол ХХК,

	2-9 дүгээр сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	6.6. Төрийн өмчийн компаниудын тайлагнал, ил тод байдалд үнэлгээ хийх, хуулиар шаардсан мэдээллийг ил болгох ажлыг зохион байгуулах;
	Стандартын шаардлагыг хангана.
	Эрдэнэс Монгол ХХК,

	2-9 дүгээр сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Хоёрдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн
	12900,0
	

	Гуравдугаар зорилго: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2025 оны нэгтгэл тайланг гаргах, тайланг хэлэлцэн батлах. 
Үндэслэл: ОҮИТБС-ын 2023 оны стандарт, 2022 оны Монгол Улсын Баталгаажуулалтын зөвлөмжийн дагуу 2025 оны нэгтгэл тайланг гаргана. Тайланд тэргүүлэх 100 орчим компанийг оролцуулах бөгөөд тэргүүлэх компаниудын хувь нэмрийг олон нийтэд ил тод болгохын хамт 2026 оны 10-р сард зохиогдох Баталгаажуулалтын шаардлагад нийцсэн тайлан гаргуулах ажлыг зохион байгуулна.
Хянан зохицуулах байгууллага: Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам

	ЗОРИЛТУУД
	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ
	ҮР ДҮН
	ХАРИУЦАХ ТАЛ
	ХУГАЦАА 
	ТӨСӨВ 
	Тайлбар 

	Хяналт тавих байгуул-лага
	Биелэлт
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	Эх үүсвэр
	
	
	

	Зорилт 7. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2025 оны буюу 20 дугаар нэгтгэл тайланг боловсруулах, батлах;
	7.1. Ажлын даалгаврыг шинэчлэн батлах[footnoteRef:5], Үнэлгээний хороо байгуулах, Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээт ажлыг зохион байгуулах; [5: ] 

	Хуулийн дагуу тендерийн бэлтгэл ажил хангагдсан байна.
	Үнэлгээний хороо, Ажлын хэсэг
	1-11 дүгээр сар
	44500.0
	Улсын төсөв
	
	АҮЭБЯ
	Шинжлэн магадлахуй ЭЗШ аудит ХХК шалгрч гэрээ байгуулсан.

	
	7.2. Тайлан, мэдээллийг танилцуулах, хэлэлцүүлэх, батлах, хэвлэн нийтлэх;
	Тайланг баталсан байна.
	Хараат бус хянан нэгтгэгч, Ажлын хэсэг, Үндэсний зөвлөл
	6-11 дүгээр сар
	500,0
	Улсын төсөв
	
	АҮЭБЯ
	

	
	7.3 Нэгтгэл тайлангийн хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж, гол үр дүн болон цаашид анхаарах зөвлөмжийн талаар хэвлэл мэдээллийнхэнд мэдээлэл хүргэх;
	Нэгтгэл тайлангийн талаарх хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн ойлголт нэмэгдсэн байна.
	Ажлын алба, Хараат бус хянан нэгтгэгч, Үндэсний зөвлөлийн төлөөлөл
	12 дугаар сар
	1000,0
	Улсын төсөв
	
	АҮЭБЯ
	

	Гуравдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн
	46,000
	

	

Дөрөвдүгээр зорилго: Олборлох үйлдвэрлэлийн мэдээллийг ашиглах ач холбогдол, боловсруулах талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг хөгжүүлэх, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 
Үндэслэл: Олон улсын ОҮИТБС-ын Удирдах хорооны зүгээс урт, дунд хугацаанд ОҮИТБС-ын талаарх иргэд, олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгыг тавиад байгаа билээ. Энэхүү зорилгын хүрээнд ОҮИТБС-ын талаарх ойлголтыг олон нийтэд хүргэх, иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлнэ. 
Хянан зохицуулах байгууллага: Ажлын алба

	ЗОРИЛТУУД
	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ
	ҮР ДҮН
	ХАРИУЦАХ ТАЛ
	ХУГАЦАА 
	ТӨСӨВ
	Тайлбар 

	Хяналт тавих байгуул-лага
	Биелэлт

	
	
	
	
	
	 Мөнгөн дүн (мян.төг) 
	Эх үүсвэр
	
	
	

	Зорилт 8. ОҮИТБ-ын тайлан, мэдээллийг иргэд олон нийтэд зориулан ойлгомжтой байдлаар боловсруулах, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;
	8.1. Монголын ОҮИТБС-ын 2024-2025 оны нэгтгэл тайлангийн онцлох үзүүлэлтээр видео шторк бэлтгэн цахимаар түгээх, мэдээлэл хэрхэн олж авах талаар зааварчилгаа, хөтөч бэлтгэх;
	 Нэгтгэл тайланд ямар гол үзүүлэлтүүд тусдаг, ямар ач холбогдолтой талаар иргэдийн ойлголт сайжирсан байна
	
Ажлын алба
	 1-5 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	ОҮИТБС-ын 2024 оны нэгтгэл тайлангийн хураангуйг боловсруулж фейсбуук дээр байршуулсан..

	Зорилт 9. Үндэсний түвшний мэдээлэл харилцааг идэвхжүүлэх;
	9.1 Аймгуудын Засаг дарга нар, ИТХ-ын гишүүдэд ОҮИТБС-ын талаар мэдээлэл өгөх, бодлого шийдвэртээ тусгах боломжийг таниулах, дэд зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих цахим уулзалт зохион байгуулах;[footnoteRef:6] [6: ] 

	Орон нутгийн удирдлагын ойлголт хандлага нэмэгдэж, Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, хамтран ажиллах эхлэл тавигдсан байна.
	Ажлын алба, 

	3-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 10. Орон нутгийн түвшинд иргэдэд мэдлэг ойлголт өгөх, үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, оролцоог хөхиүлэн дэмжих, хамтын ажиллагаа түншлэлийн хэлбэрүүд бий болгох; 
	10.1. ОҮИТБС-ын талаар орон нутаг, бүс нутгийн хэмжээнд харилцаа, мэдээллийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, танхим болон цахим хурлуудыг зохион байгуулах; 
	Орон нутаг, бүс нутгийн хэмжээнд ОҮИТБС-ын талаарх ойлголт нэмэгдэнэ.
	
Иргэний нийгмийн байгууллагууд, Ажлын алба МУУҮА
	

4-11 дүгээр сар

	8900,0
	Хандив-лагч
	НҮБ-ын ХХ
	АҮЭБЯ
	Ховд аймагт танхим, цахим хосолсон сургалт зохион байгуулсан.

	
	10.2. АҮЭБЯ болон аймгийн Засаг дарга нарын үр дүнгийн гэрээ, Аймаг сумын удирдлага болон сумын Засаг дарга нарын үр дүнгийн өмнөх оны гэрээнийн биелэлтийг гаргах, мэдээлэх;  
	Үр дүнгийн гэрээний биелэлт хангагдаж, орон нутгийн хариуцлага нэмэгдэнэ. 
	АҮЭБЯ, Ажлын алба, 
	1-4 дүгээр сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 11. ОҮ-ийн мэдээлэл, харилцаа, сурталчилгааны ажил, хэвлэн нийтлэх материал боловсруулах, хэвлэн түгээх; 
	11.1. Сургалт, сурталчилгаа, үзэсгэлэн, бага хурал, уулзалтуудад зориулан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн бэлтгэх, хэвлүүлэх;
	Олон нийт мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон байна.
	Ажлын алба
	3-11 дүгээр сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	11.2. Өдөр тутмын сонин, телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгааны ажлууд, зар хэвлүүлэх;
	Олон нийтийн мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна.
	Ажлын алба
	2-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Ховд аймгийн телевизээр нэвтрүүлэг явуулсан.

	Зорилт 12. ОҮИТБС-ын оролцогч талуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх дотоод, гадаад сургалт, туршлага судлах ажлыг зохион байгуулах;
	12.1. ОҮИТБС-ын оролцогч талуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх, туршлага солилцох орон нутгийн сургалтууд зохион байгуулах;
	Оролцогч талуудын мэдлэг, хандлага сайжирсан байна. 
	Иргэний нийгмийн байгууллагууд, Ажлын алба
	1-12 дугаар сар
	3000,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	12.2 ОҮИТБС-ын оролцогч талуудын дотоод, гадаад туршлага судлах ажлыг зохион байгуулах;
	Оролцогч талуудын мэдлэг, хандлага сайжирсан байна.
	Ажлын алба
	1-12-дугаар сар
	20000,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Дөрөвдүгээр зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн
	33400,0
	

	

Тавдугаар зорилго: Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах.
Үндэслэл: ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлөөс баталсаны дагуу 2019, 2020 оныг ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах жил болгон зарласан билээ. Гэвч Ковид-19 өвчний цар тахлын улмаас зөвлөлүүдийг чадавхжуулах ажлууд саатсан бөгөөд цахимаар хийсэн ч, үр дүн муу байсан тул 2021 оноос эхлэн дэд зөвлөлийг чадавхжуулах зорилтуудыг ажлын төлөвлөгөөн дээр тусгайлан тусгаж хэрэгжүүүлж ирсэн. 2023 онд энэ зорилтын хүрээнд, дэд зөвлөлүүдийг үргэлжлүүлэн чадавхжуулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд 2026 онд хүрсэн түвшингээ бататгах хэрэгтэй байна.
Хянан зохицуулах байгууллага: Ажлын алба

	ЗОРИЛТУУД
	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ
	ҮР ДҮН
	ХАРИУЦАХ ТАЛ
	ХУГАЦАА 
	ТӨСӨВ

	Тайлбар 

	Хяналт тавих байгуул-лага
	Биелэлт

	
	
	
	
	
	 Мөнгөн дүн (мян.төг) 
	Эх үүсвэр
	
	
	

	Зорилт 13. Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх;


	13.1. Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх стратеги, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
	Стратеги, төлөвлгөөний дагуу чадавх бэхжсэн байна.
	Ажлын алба
	1-5 дугаар сар


	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	13.2 Аймгийн дэд зөвлөлүүд 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулж, батлуулах, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх; 
	Үйл ажиллагааны хөтөлбөр тодорхой болсон байна.
	Аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба
	1-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	13.3 Аймгийн дэд зөвлөлүүдэд зориулсан танхимын сургалт, уулзалт орон нутагт зохион байгуулах
	Дэд зөвлөлүүд чадавхижсан байна.
	Ажлын алба, Аймгуудын ЗДТГ
	1-12 дугаар сар
	
5,000
	Улсын төсөв
	Аймгуудын ЗДТГ
	АҮЭБЯ

	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Тавдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн
	5800,0
	

	[bookmark: _Hlk59216729]Зургаадугаар зорилго: Эцсийн өмчлөгчийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн мэдээлэл, бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах, ОҮИТБС-ын стандартын шинэ шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх.
Үндэслэл: ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлөөс 2016 онд баталсан Эцсийн өмчлөгчийн Замын зургийг 2023 онд шинэчилэн, хэрэгжүүлж байна. Нийтийн мэдэээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу Монгол улсад бүртгэлтэй бүх хуулийн этгээдүүдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл олон нийтэд ил тод болгож байна. Гэвч уг мэдээллийг цуглуулж буй төрийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх, эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг баталгаажуулах, олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг Замын зурагт тусгасан үлдсэн ажлуудаас 2025 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. ОҮИТБС-ын стандартыг 2023 онд шинэчилж, нэмэлт шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх боломжийг бий болгосон байна.
Хянан зохицуулах байгууллага: Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам

	ЗОРИЛТУУД
	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ
	ҮР ДҮН
	ХАРИУЦАХ ТАЛ
	ХУГАЦАА 
	ТӨСӨВ
	Тайлбар 

	Хяналт тавих байгуул-лага
	Биелэлт

	
	
	
	
	
	 Мөнгөн дүн (мян.төг) 
	Эх үүсвэр
	
	
	

	[bookmark: _Hlk59215525]Зорилт 14. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2022-2024 оны тайлангуудаар ил болсон эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг ашиглах, түгээх; 
	[bookmark: _Hlk59216952]14.1 Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн талаар Засгийн газрын байгууллагуудын Ажлын хэсгийг байгуулан,  улирал бүр нэг удаа зөвлөлдөх;
	ЭӨ- ийн ил тод байдлын үйл ажиллагаагаа уялдуулна.
	Ажлын алба
	2-11 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	[bookmark: _Hlk59215544]Зорилт 15. Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг тайлагнах, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг баталгаажуулах институтыг бэхжүүлэх;
	15.1. ЭӨ-ийн мэдээллийг бүртгэдэг, хүлээн авдаг УБЕГ-т аргазүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг зохион байгуулах, ил болсон мэдээллийг түүврийн аргаар шалгах, дүгнэх, цаашдын үйл ажиллагааг төлөвлөх;
	Мэдээлэл цуглуулах, солилцох механизм боловсронгуй болсон байна.
	Ажлыг алба
	2-6 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 16. Эрчим хүчний шилжилттэй холбогдсон ОҮИТБС-ын шинэ шаардлагуудыг танилцуулах, сурталчлах, мэдлэгжүүлэх сургалтыг зохион байгуулах;
	16.1. Эрчим хүчний шилжилтийн асуудлаар оролцогч талуудын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, Замын зураг боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх;
	Харилцан зөвлөлдөн нэгдмэл байр суурьтай болсон байна.
	Ажлыг алба
	2-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	
	16.2. Хүлэмжийн хийн ялгаруулалт, “Тэрбум мод”  хөтөлбөрийн хүрээнд туршилтаар тайлагнах ажлыг зохион байгуулах;
	Мэдээлэл цуглуулах, тайлагнах, хяналт тавих боломжтой болсон байна.
	Ажлыг алба
	2-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 17. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх талаар ОҮИТБС-ын шинэ шаардлагуудыг танилцуулах, сурталчлах, мэдлэгжүүлэх сургалтыг зохион байгуулах;
	17.1. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх асуудлаар оролцогч талуудын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, Замын зураг боловсруулах,батлах, хэрэгжүүлэх;
	Мэдээлэл цуглуулах, солилцох механизм боловсронгуй болсон байна.
	Ажлыг алба
	2-6 дугаар сар
	2000,0
	Хандив-лагч
	НҮБ-ын ХХ
	АҮЭБЯ
	Багануур ХХК танхимын  сургалт зохион байгуулсан. 

	
	17.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн авилгаас сэргийлэх дотоод дүрэмтэй болсон байх;
	Авилгын эрсдэл буурсан байна.
	Ажлыг алба
	1-3 дугаар сар
	3000,0
	Хандив-лагч
	НҮБ-ын ХХ
	АҮЭБЯ
	Дүрмийн төсөл бэлтгэсэн.

	
	17.3. Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсгийн гишүүдэд ёс зүйн сургалтыг зохион байгуулах;
	Ёс зүйн мэдлэг сайжирж, авилгын эрсдэл буурсан байна.
	ТАН эвсэл
	2-6 дугаар сар
	1,500
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 18. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын жил бүрийн нэгтгэл тайлангуудаар өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх;
	18.1. Оролцогч талуудын ажлын дэд хэсэг байгуулах, хамтран хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах[footnoteRef:7]; [7: ] 

	Олон улсын шаардлагыг хангсан байна. 
	Ажлыг алба
	1-12 дугаар сар
	300,0
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Зардал батлагдаагүй тул зохион байгуулаагүй.

	Зорилт 19. Олон улсын 2022 оны Баталгаажуулалтаас өгсөн 33 зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх, 2026 оны Дахин Баталгаажуулалтын бэлтгэлийг хангах;
	19.1. Оролцогч талуудын ажлын дэд хэсэг байгуулах, хамтран хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах[footnoteRef:8]; [8: ] 

	Олон улсын шаардлагыг хангсан байна. 
	Ажлыг алба
	1-12 дугаар сар
	1,500
	Улсын төсөв
	Эх үүсвэр батлаг-даагүй
	АҮЭБЯ
	Дэд хэсэг байгуулагдсан.

	Зургаадугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн
	
	9,500
	

	Нийт зардлын дүн
	Нийт 111,700 үүнээс Улсын төсөв- 97,800 мян.төг, хандивлагч. 13,900  мян.төг



