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[bookmark: _71oad6fitylv] Товч танилцуулга
Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын албыг 2019 оны эхээр Ерөнхий Сайдын ажлын албанаас хуучин нэрээр Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яаманд шилжүүлсэн билээ.
Дэлхийн банк, Сангийн яам “ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх замаар олборлох салбарын ил тод байдлыг сайжруулах P176874” тоот төслийн гэрээг 2022 оны 5 дугаар сард байгуулж, ОҮИТБС-ын Ажлын албыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээр 2023 оны 12-р сарын 31-нд ажиллуулсан байна.
Харин 2024 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн үйл ажиллагаа дан ганц Улсын төсвөөр санхүүжиж, 2025 онд үргэлжилсэн байна. 
Эдгээр дэмжлэг туслалцаануудын үр дүнд Монголын ОҮИТБС-ын үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна. ОҮИТБС-ын стандартын дагуу бэлтгэдэг жил бүрийн нэгтгэл тайлангуудыг хугацаандаа гарсан байна. Үүнд:
· 2022 онд 2021 оны нэгтгэл буюу 16 дугаар тайлан,
· 2023 онд 2022 оны нэгтгэл буюу 17 дугаар тайлан,
· 2024 онд 2023 оны нэгтгэл буюу 18 дугаар тайланг 
· 2025 онд 2024 оны нэгтгэл буюу 19 дүгээр тайланг монгол, англи хэл дээр тус тус боловсруулан батлуулж, хэвлэн нийтэлсэн байна.
Тайлангуудыг ОҮИТБС-ын Ажлын албаны цахим хуудас www.eitimongolia.mn http://www.eitimongolia.mn/p/33 гэсэн хаягаар байршуулсан байна.
ОҮИТБС-ын Ажлын албанаас 2025 онд төлөвлөсөн гол үйл ажиллагааны чиглэлийг танилцуулбал, Үүнд:
· ОҮИТБС-ын стандартын шаардлагын дагуу 2024 оны Монгол Улсын ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланг гаргах,
· Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах, батлуулах, батлуулсны дараа хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, Олон улсын Баталгаажуулалтын мөрөөр өгсөн 33 нэрийн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байна. 
·  ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлүүдийг үйл ажиллагааг 2021 онд сэргээж, чадавхыг нэмэгдүүлсний хувьд Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, ОҮИТБС-ын харилцаа холбоо, өгөгдлийн ашиглалтыг сайжруулах, орон нутгийн дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтворжуулахад оршиж байна. 

Төслийн дагуу бүтээгдэхүүн бүрээр 2025 онд хийсэн үйл ажиллагааны тоймыг   танилцуулъя. Үүнд:
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[bookmark: _4zrssxe505uc]Бүтээгдэхүүн I. ОҮИТБС-ын стандартыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах
[bookmark: _m4k1xga2fu9l]ОҮИТБС-ын 2024 оны тайлагнал
Ажлын албаны тооцоолсноор ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, газрын тосны гэрээлэгч 2105 компани буюу зөвхөн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 926, зөвхөн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 1346, ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшигч 167, газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ бүхий 7 компани ОҮИТБС-ын 2024 оны тайлангаа шинэ маягтаар гаргана гэсэн тооцоололтой байсан. 2025 оны 6-р сарын 1-ний байдлаар 1010 компани тайлангаа гаргасан байна.
Ажлын албанаас 2024 оны тайлангаа гаргах албан хүсэлтийг 2 яам, 7 агентлаг (татвар, ашигт малтмал, газрын тос, гааль, төрийн өмч, хөдөлмөр нийгмийн халамж, стандарт хэмжил зүй, нийгмийн даатгал, халамж), 21 аймаг, нийслэл, 9 дүүрэгт илгээж, Монголын ОҮИТБС-ын цахим тайлагналын системээр гаргах аргачлалыг холбогдох маягт, зааварчилгаа, нэвтрэх нууц үгийн хамт хүргүүлсэн байна.
Энэхүү үйл ажиллагааны үр дүнд 5 агентлаг (Татварын ерөнхий газар, Хөдалмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Гаалийн ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар), 15 аймаг, 3 дүүрэг, нийслэл ОҮИТБС-ын 2024 оны тайлангаа 972 компаниас хүлээн авсан орлогын дүнгээр гаргасан байна.  
[bookmark: _f3u41y7gflh9][bookmark: _6ucsqde9wkks]ОҮИТБС-ын 2024 оны нэгтгэл тайлан боловсруулах байгууллагыг сонгох үйл ажиллагаа
Монголын ОҮИТБС-ын 2025 оны Ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2025 оны 1 дүгээр улиралд 2024 оны ОҮИТБС-ын тайланг бэлтгэх Засгийн газрын тендерийн бэлтгэл ажлыг хангасан байна. Үүнд:
· Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны дэргэд холбогдох хууль, журмын дагуу Үнэлгээний хороо байгуулах;
·  Үйлчилгээний ажлын даалгавар, тендерийн баримт бичгийг боловсруулах;
·  Тендерийн баримт бичгүүдийг УУХҮЯ-ны холбогдох удирдах албан тушаалтнаар батлуулах;
АҮЭБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 2-р сарын 21-ны өдрийн А/28 тоот тушаалаар Үнэлгээний хороог байгуулсан бөгөөд хороонд АҮЭБЯ-ны төлөөлөл 2, Иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл 2, Ажлын албанаас 1 төлөөллийг тус тус оруулсан байна.
Монголын ОҮИТБС-ын 2024 оны буюу 19 дүгээр нэгтгэл тайланг бэлтгэх Зөвлөх үйлчилгээний Ажлын даалгаврыг АҮЭБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан болно.
Тендерийн сонгон шалгаруулалтын ажил 3-р сарын 10-ны өдөр Засгийн газрын худалдан авах газрын www.tender.gov.mn цахим сайт дээр холбогдох зар хэвлэгдсэнээр эхэлсэн байна. 
Үнэлгээний ажиллагаа явагдаж, 4-р сард дуусч, сонгон шалгаруулалтын үр дүнгээр СИКА ХХК, Гроут Файненс аудит ХХК- ийн түншлэл шалгарч, 5-р сарын 1-нд 109 сая төгрөгийн үнэ бүхий гэрээ байгуулж, батлагдсан төсвийг 1 сая төгрөгөөр хэмнэсэн байна.
Гэрээт ажлын дагуу хамрах хүрээг тодорхойлох зорилгоор ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн эхлэлийн семинарыг 6 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж, хамрах хүрээг ажлын даалгаврыг эцэслэн тохирч, 110 тэргүүлэх компанийн тайлангуудыг хамруулахаар болсон байна. 
Тайлангийн төслийг Ажлын хэсгийн 65 дугаар хуралдаанд 10 дугаар сарын 24-ний өдөр танилцуулж, хэлэлцүүлэн гарсан санал шүүмжийн дагуу сайжруулан, Үндэсний зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаанд 11 дүгээр сарын 20-ны танилцуулан, хэлэлцүүлэн санал шүүмж нэмэж гаргасан байна. Үүний дагуу эцсийн сайжруулалтыг хийснээр тайланг баталсан байна. 
Тайлангийн мөрөөр Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, Татварын ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар болон аудиторт хариу өгөөгүй татгалзсан гэж тооцогдсон 42 аж ахуйн нэгжид АҮЭБЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын үсэгтэй албан тоот илгээж, тайлантай танилцаж, цаашид арга хэмжээ авч, идэвх санаачлагатай оролцож, эргэж Үндэсний зөвлөлд мэдээлэл 12 дугаар сард багтаан ирүүлэх хүсэлтийг хүргүүлсэн байна.    
Нэгдүгээр бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийн гол онцлог– Монголын ОҮИТБС-ын 2024 оны буюу 19 дүгээр тайланг хугацаанд гаргасан байна. 
Бүтээгдэхүүн II. Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
ЭБСИТБ-ын тухай хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулах талаар ажилласан нь
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар дээр 2025 оны 1-р сард “Байгалийн баялаг ашиглалтын ил тод байдлын тухай” хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан байна.
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын хуулийн төслийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны цахим сайт дээр байршуулж санал авч байна. https://mojha.gov.mn/content/651fbaff99e06106c641f63a
ХЗДХЯ-наас уг хуулийн үзэл баримтлал-ыг шинэчилж байна. Мөн хуулийн төслийн талаар УИХ-ын гишүүн Б.Заяабал, Б.Уянга, С.Замира, П.Мөнхтулга нарт танилцуулж, холбогдох материалуудыг гардуулсан байна.
Хоёрдугаар бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийн гол онцлог: Хуулийн төсөлд санал авч  нэгтгэсэн, мөн танилцуулсан, 2026 онд батлагдана гэсэн хүлээлттэй байна. 
[bookmark: _a0ai9ublm7ne][bookmark: _37fztdgv79fe]Бүтээгдэхүүн III. Мэдээлэл түгээх ажлыг сайжруулах боломжийг судлах, олборлох салбарын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
Орон нутгийн дэд зөвлөлүүдтэй хэрэгжүүлж буй харилцаа холбоо
Ажлын алба аймгуудын ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлүүдийн сургалт, уулзалтыг 2024 оны 3-р сарын 26-ны өдөр болон 4-р сарын 24-ны өдөр тус тус цахимаар зохион байгуулсан. Дэд зөвлөл бүхий 21 аймаг, сум дүүргийн 33 төлөөлөл оролцож, шинэ системээр тайлан гаргах аргачлал, зааварчилгааг авсан байна. 
Сургалт, семинар, харилцаа холбооны мэдээлэл
Энэ оны 3-р сарын 26-ны өдөр Хэнтий аймгийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан компаниудын уулзалтад оролцож, Хэнтий аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын оролцооны талаар танилцуулга хийсэн байна. Мөн энэ хүрээнд ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийн явц, ОҮИТБС-ын Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй танилцуулан, хэлэлцүүлэгт оролцсон байна.
Мөн 6-р сарын 6-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан компаниудын уулзалтад оролцож, Баян-Өлгий аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын оролцооны талаар танилцуулга хийсэн байна. Мөн энэ хүрээнд ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийн явц, ОҮИТБС-ын Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй танилцуулан, хэлэлцүүлэгт оролцсон байна.
Дархан-Уул, Хэнтийн аймагт зохион байгуулагдсан Төв болон Зүүн бүсийн “Хариуцлагатай уул уурхай”-н чуулганд Ажлын албаны төлөөллийг оролцуулж, панель хэлэлцүүлэгт нь танилцуулга хийлгэсэн байна. 
Бусад харилцаа холбоо
ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн газраас Төв Ази, Кавказын орнуудын туршлага солилцох семинарыг 1-р сард Туркийн Истамбул хотноо зохион байгуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд ОҮИТБС-ын Ажлын алба, Компани, Иргэний нийгмийн төлөөлөл нийт 4 хүн оролцуулж, үйл ажиллагаагаа танилцуулж, туршлага солилцож, судалж ирсэн байна.
ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн газар, Засгийн газрын хоорондын “Нээлттэй Засгийн түншлэл”- ээс хамтран Филиппин улсын Манила хотноо 3-р сард зохион байгуулсан “Ази Номхон далайн бүсийн уулзалт”-д АҮЭБЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргыг оролцуулж, танилцуулга хийлгэсэн байна. 
Мөн ОҮИТБС-ын Удирдах зөвлөлд “Хэрэгжүүлэгч орон” -ыг төлөөлөх гишүүний сонгуульд АҮЭБЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргыг оролцуулж, “Ази Номхон далайн бүс”- ийн хэрэгжүүлэгч орнуудын квотоор Индонезийн нэр дэвшигчтэй сонгуульд өрсөлдөж, саналын илүүгээр орлогч гишүүнээр сонгогдсон байна. Гэвч албан тушаал өөрчлөгдсөн учир энэ гишүүнчлэл эзгүй байна.
ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн газраас Төв Ази, Зүүн өмнөд Азийн орнуудын зохицуулагчдын туршлага солилцох болон Төрийн өмчийн компаниудын  семинарыг 10-р сард Индонезийн Жакарта хотноо зохион байгуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд АҮЭБЯ, Эрдэнэс Монгол нэгдэл, Иргэний нийгэм, ОҮИТБС-ын Ажлын албаны төлөөлөл нийт 4 хүн оролцуулж, үйл ажиллагаагаа танилцуулж, туршлага судалж ирсэн байна.
ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн газар, “Олборлох үйлдвэрлэлийг нээлттэй болгох нь” олон улсын хөтөлбөр хамтран Төв Ази, Кавказын орнуудын “Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг ашиглах нь” сэдвээр туршлага солилцох семинарыг 11-р сард Армен улсын Ереван хотноо зохион байгуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд УБЕГ, Ажлын албаны төлөөлөл нийт 2 хүн оролцуулж, үйл ажиллагаагаа танилцуулж, туршлага судалж ирсэн байна.
Ил тод гэрээ.мн сайтыг Нээлттэй Нийгэм форумаас  шинэчилж, аймгуудын ОҮИТБС-ын дэд зөвлөл болон Засаг даргын тамгын газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг сургалтад оролцуулсан. 
ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийн явц болон гэрээний ил тод байдлын танилцуулгыг УИХ-ын Аж үйлдвэрийн бодлогын байнгын хорооны гишүүдэд 6-р сард хийсэн байна.
ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн газар, Олборлох үйлдвэрлэлийг нээлттэй болгох нь хөтөлбөрийн хүрээнд ил тод болсон эцсийн өмчлөгчдийг мэдээллийг тулгах баталгаажуулах судалгааны ажлыг хараат бус зөвлөхийг ажиллуулав. Тайлангаа удахгүй танилцуулна. 
Хариуцлагатай уул уурхайн Төвийн бүс, Зүүн бүсийн чуулган болон Уул уурхайн 7 хоногт оролцож. Тэдгээрийн панель хэлэлцүүлэгт оролцсон байна.
Бутаны Засгийн газрын төлөөлөгчдөд 4-р сард Нээлттэй Нийгэм форум дээр уулзаж, Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа ОҮИТБС-ын тухай танилцуулга хийв.
Авилгаас сэргийлэх бодлогын хүрээнд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Интегра хөтөлбөртэй тэтгэлэгийн гэрээ байгуулж, Авилгаас сэргийлэх компанийн дотоод дүрэм, бодлогын үндсэн заалтуудыг MNS 37001-2024 стандартад нийцүүлэн боловсруулж, 3 удаагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулж, тэдгээрт 130 компанийн төлөөлөл оролцсон байна.Сургалтад оролцсон зарим компаниудын төлөөллөөс ажлын дэд хэсэг байгуулж, дотоод дүрмийг боловсруулж байна. Мөн дахин 1 сургалтыг зохион байгуулахаар бэлтгэхээс гадна уг тэтгэлэгийг 2026 онд үргэлжлүүлэхээр зөвлөлдөж байна.
ББЗХ, ННФ-тай хамтран ҮЗ,АХ-ийн өргөтгөсөн хэлэлцүүлгийг 12-р сард зохион байгуулж, эрчим хүчний шилжилтийн талаар хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар зөвлөлдөж Замын зураг боловсруулахаар тогтсон байна.
[bookmark: _Hlk216424777]Ажлын хэсгийн хуралдаан
Монгол Улсын ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн 65 дугаар хуралдааныг зохион байгуулж, цаг үеийн асуудал хэлэлцэхий хамт 2024 оны нэгтгэл тайлангийн төсөл, 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасан байна. 
Үндэсний зөвлөлийн хуралдаан
Монгол Улсын ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн 23 дугаар хуралдааныг зохион байгуулж, цаг үеийн асуудал хэлэлцэхийн хамт 2024 оны нэгтгэл тайлангийн төсөл, 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцүүлэн баталж, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасан байна. 
Гуравдугаар бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийн гол онцлог:
Харилцаа холбоо, олон улсын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэн ажиллаж байна. 
Үйл ажиллагааны үнэлгээ-2025 он
	Бүтээгдэ-хүүний дугаар
	Гарах бүтээгдэхүүн
	Хэрэгжилтийн ахицын гол түвшин

	I
	ОҮИТБС-ын стандартыг хэрэгжүүлэх,                  үйл ажиллагаа сайжруулах;
	· Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2024 оны тайланг боловсруулах үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтыг цаг хугацаанд нь зохион байгуулж, шалгарсан СИКА компанитай гэрээ байгуулж, ажлыг дуусгаж, 10-р сарын 24-нд Ажлын хэсэгт танилцуулан, холбогдох шийдвэрийн дагуу 11-р сарын 20-нд Үндэсний зөвлөлд танилцуулж, батлуулсан байна.

	II
	Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байх;
	· ЗГХЭГ дээр хуулийн Ажлын хэсэг шинээр байгуулагдсан байна. 
· УИХ-ын зарим гишүүдэд танилцуулсан.


	III
	Мэдээлэл түгээх ажлыг сайжруулах, олборлох салбарын талаарх мэдээллийг олон нийтэд түгээх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
	· Төрийн байгууллага болон орон нутгийн ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлийн цахим сургалт зохион байгуулав.
· Бүсийн болон Аймгуудын хариуцлагатай уул уурхайн хэлэлцүүлэгт оролцов.
· Веб сайт, Фейс буукийн мэдээллийг шинэчлэж байна. 
· НҮБ-ын ХХ-ийн тэтгэлгээр авлигаас сэргийлэх компанийн дотоод дүрмийн сургалтыг зохион байгуулж байна.
· Эцсийн өмчлөгчдийн мэдээллийн нийцлийн байдлын судалгаа хийж байна.



Монгол Улс ОҮИТБС-ыг нөөц, боломжоороо дундаж түвшинд хэрэгжүүлсэн гэж үзэж байна.
2026 онд төлөвлөсөн гол үйл ажиллагааны чиглэлийг танилцуулбал, Үүнд
· ОҮИТБС-ын стандартын шаардлагын дагуу 2025 оны Монгол Улсын ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланг гаргах,
· Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах, батлуулах, батлуулсны дараа хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах,
· Олон улсын Баталгаажуулалтыг 2026 оны 1-10 дугаар сард зохион байгуулах тул 2022 оны Баталгаажуулалтын мөрөөр өгсөн 33 нэрийн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байна. 

ОҮИТБС-ын Ажлын хэсэг


Монгол Улсын ОҮИТБС- ын 19 дүгээр буюу 2024 оны нэгтгэл тайлангийн гол үзүүлэлт мэдээлэл
Монгол Улсын ОҮИТБС- ын 19 дүгээр буюу 2024 оны нэгтгэл тайлангаар нийт 110 компанийн төлбөр, тэднээс Засгийн газрын байгуулагуудын хүлээн авсан орлоготой нэгтгэж, хүлээн авсан орлого 9.78 их наяд төгрөг, компанийн тайлагнасан төлбөрүүд 9.8 их наяд төгрөг гэж баталгаажуулав. 
Анхны нэгтгэлээр 810.5 тэрбум төгрөгийн зөрүү гарсан бөгөөд холбогдох талуудаас тайлбар, баримтыг нь хүлээн авсаны үндсэн дээр тохируулга хийсэн. Тохируулгын үр дүнд 22.5 тэрбум төгрөгийн зөрүү үлдэгдэл гарсан түүнийг тайлбарлагдаагүй зөрүү хэмээн дүгнэлт гаргасан байна. Ийм дүгнэлт гарч байгаа нь тайлагналын чанар төдийлэн сайн биш байгааг нотлохын хамт мэдээллийн үнэн зөв байдалд цаашдаа онцгой анхаарахыг шаардаж байна.
Тэргүүлэх 20 татвар төлөгч нийт төлбөрийн 96.9%-ийг бүрдүүлж байгаа ч, олборлох салбараас төвлөрүүлэх орлого 5 томоохон компанид ноогдож байна. “Эрдэнэс Таван Толгой” ХК 3.38 их наяд төгрөгийн татвар төлбөр төлж, салбараа тэргүүлсэн бол “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, “Оюутолгой” ГХО ХХК зэрэг компанийн төлбөр удаалсан байна.
Дотоодын нийт бүртээгдэхүүнд олборлох салбарын эзлэх хувь 27.3% хүрч, улс орны эдийн засгийн орлогын томоохон бүрэлдүүлэгч тоглогч хэвээр байгааг гэрчилж байна. 
Олборлох салбар экспортын орлогын дийлэнхийг урьдын адил бүрдүүлж байна. Харин  нүүрсний экспортын биет хэмжээ өссөн ч, үнэ нь буурснаас экспортын орлого багассан байна. Нөгөө талаас зэсийн баяжмалын орлого нэмэгдсэн нь үнэ болон биет хэмжээ нь хамтдаа өссөнтэй холбоотой ажээ. 
Гэрээний ил тод байдлын www.iltodgeree.mn санд 1,365 гэрээ байршуулсан хэдий ч төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн ил тод байдал жигд бус, зарим компанийн худалдан авалтын тайлан нийтлэгдэхгүй байгаа үзэгдэл оршсон хэвээр байна. 
Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг тайлагнасан олборлох салбарын нэгжийн тоо 2023 оныхоос 14.2%-аар буурч, 452 аж ахуйн мэдээллээ ирүүлсэн нь ил тод байдлын байдлын хувьд чамлалттай байгааг харуулж байна.
Орон нутгийн байгууллагуудын мэдээлэл дутуу, хоцорсон, зарим төрийн байгууллагаас тайлангийн шаардлагатай мэдээлэл ирүүлээгүй нь нэгтгэлийн чанарт нөлөөлсөн хүндрэлүүдийн нэг болсон байна.
Энэхүү Тайлан нь 6 бүлэг, 16 график, 11 зураг, 76 хүснэгт, 38 хавсралт, бүгд 374 хуудас материалаас бүрдэж байгаа учир товьёогийг дараах байдлаар танилцуулах нь зүйтэй гэж үзэв. Иймд тайлан, түүний хавсралтуудыг https://www.eitimongolia.mn/p/33 холбоосоор нэвтэрч, татан авснаар хэрэглэх бүрэн боломжтой.
2024 оны Нэгтгэл тайлангийн агуулга
Нэгдүгээр бүлэг, танилцуулга-14, 1.1 Холбогдох мэдээлэл-15, Хараат бус хянагч нэгтгэгчийн үүрэг-16, Оролцогчид-17, Хүндрэл бэрхшээл-17, Талархал-18-р хуудас.
Хоёрдугаар бүлэг, Тохируулгын аргачлал ба мэдээллийн хамрах хүрээ-20, 2.1 Мэдээллийн хамрах хүрээ-20, 2.1.1 Эхлэлийн тайлангийн үйл явц-21, 2.1.2 Төлбөр, орлогын бодит байдал (Материаллаг байдал)- 21, 2.1.3 Тайланд хамруулах компаниудын сонголт- 22, 2.2. Мэдээллийн цуглуулалтын аргачлал-24, 2.2.1 2024 оны нэгтгэлд ашигласан маягтууд-25, 2.2.2 Задаргааны түвшин- 26, 2.3 Баталгаажуулалт-26, 2.3.1 Монгол Улсын аудит баталгаажуулалтын орчин нөхцөл 26, 2.3.2 ОҮИТБС-ын тайлангийн баталгаажуулах явц-27, 2.4 Мэдээллийн үнэн зөв байдал-28, 2.4.1 Тайлан тушаалт, хариу ирүүлсэн байлдал- 28, 2.4.2 Төрийн оролцооны ил тод байдлын шаардлага-30- р хуудас.
 Гуравдугаар бүлэг, Тохируулгын үр дүн- 34, 3.1 Тохируулгын цар хүрээ- 34, 3.2. Засгийн газрын нийт орлого-35, 3.2.1 Нийт олборлох үйлдвэрлэлийн салбараас 2024 онд Засгийн газрын хүлээн авсан орлого- 35, 3.2.2 Засгийн газрын тайлагнасан орлогын тохируулга- 36, 3.2.3 Засгийн газар ба компаниудын урсгалуудын харьцуулалт, тохируулгын дараах байдлаар 36, 3.2.4 Олборлох салбарын орлогын хураангуй-37, 3.3 Анхлан тайлагнасан урсгалуудын хураангуй- 38, 3.4 Анхны тохируулаагүй зөрүү болон тайлагнаагүй компаниуд- 39, 3.5 Тохируулаагүй үлдсэн зөрүү-40, 3.6 Нэгтгэлийн дэлгэрэнгүй үр дүн-43-р хуудас. 
Дөрөвдүгээр бүлэг, Монголын Олборлох салбарын тойм- 50, 4.1 Эрх зүйн тогтолцоо, төсвийн бодлогын тойм (шаардлага 2.1)- 50, 4.1.1 Эрх зүйн хүрээнд орсон өөрчлөлтийн тойм- 50, 4.1.2 Төсвийн бодлого, төсвийн хууль тогтоомж- 55, 4.2 Эдийн засгийн салбарт үзүүлж буй нөлөөлөл (шаардлага 3.1 болон шаардлага 6.3)- 57, 4.2.1 Төвлөрүүлсэн орлого (шаардлага 4.1)- 58, 4.2.2 Экспортын орлого (шаардлага 3.3)- 59, 4.2.3 Үйлдвэрлэл (шаардлага 3.2)- 63, 4.3 Ашигт малтмалын нөөц, ашиглалт ба лицензийн бодлого- 66, 4.3.1 Ураны тухай тойм мэдээлэл- 66, 4.3.2 Стратегийн ач холбогдол бүхий ордууд- 68, 4.3.3 Бичил уул уурхай буюу гар аргаар ашигт малтмал олборлох- 72, 4.3.4 Ашигт малтмалын тусгай тугай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа (шаардлага 2.2 болон шаардлага 2.3)- 74, 4.4 Газрын тосны салбарын тойм-84, 4.4.1 Газрын тосны нөөц ба төрийн оролцоо- 84, 4.4.2 Газрын тосны хайгуул ба тусгай зөвшөөрөл (шаардлага 2.2 а)- 85, 4.4.3 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (шаардлага 2.4)- 87, 4.4.4 Газрын тосны үйлдвэрлэл, эдийн засгийн үзүүлэлт-87, 4.4.5 Байгалийн хийн тойм- 90, 4.5 Олборлох салбар дахь төрийн оролцоо (шаардлага 2.6, 4.5, 6.2)- 90, 4.5.1 ЗГ ба ТӨААН-ийн олборлох салбарын компаниуд дахь эзэмшил, эзэмшилд гарсан өөрчлөлтийн шилжүүлгийн нөхцөл- 91, 4.5.2 Засгийн газар болон ТӨААН-ийн санхүүгийн харилцаа, гүйлгээ (шаардлага 2.6. 4.2, 4.5)- 93, 4.5.3 ТӨААН-д санхүүгийн тайлангаа олон нийтэд ил тод болгосон байдал (шаардлага 2.6 b)- 95, 4.5.4 ТӨААН-ийн үйл ажиллагаа, хөрөнгийн зарцуулалт, худалдан авалт болон засаглалын зохицуулалт (шаардлага 2.6 c)- 96, 4.5.5 Төсвийн хөрөнгийн зарцуулттай адил төстэй төлбөрүүд- 96, 4.6 Төсвийн үйл явц болон орлогын хуваарилалт- 100- 4.6.1 Орлогын хуваарилалт- 100, 4.6.2 Орон нутгийн төлбөрүүд болон төсөвт төвлөрүүлж бүртгээгүй тохиолдол (шаардлага 4.6 болон шаардлага 5.1)- 103, 4.6.3 Орлогын менежмент ба зарцуулалт (шаардлага 4.1 болон шаардлага 4.7)- 104- р хуудас. 
Тавдугаар бүлэг, Бусад асуудал- 108, 5.1 Эцсийн өмчлөгч, түүний ил тод байдал (шаардлага 2.5)- 108, 5.2 Гэрээний ил тод байдал- 110, 5.3 Дэд бүтцэд хөрөнгө оруулах ба бартерын солилцоо (шаардлага 2.5)- 113, 5.4 Тээвэрлэлтийн орлого (шаардлага 4.4)- 113, 5.5 Нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл (шаардлага 6.4)- 115, 5.6 Цахим тайлагналын систем- 119, 5.7 Ашигласан усны мэдээлэл- 121, 5.8 Хог хаягдалын мэдээлэл- 121, 5.9 Хүлэмжийн хийн ялгаруулалт ба төслийн зардал (шаардлага 3.4 болон шаардлага 4.10)- 122, 5.9.1 Оюутолгой ГХО ХХК-ийн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын тухай - 122, 5.9.2 Оюутолгой ГХО ХХК-ийн төслийн зардал- 124, 5.9.3 Бадрах энержи ХХК-ийн төслийн зардал- 125, 
Зургаадугаар бүлэг, Зөвлөмжийн хэрэгжилт- 128, 6.1 Өмнөх жилүүдийн нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт- 128, 6.2 2022 оны Баталгаажуулалтын тайлангаар өгсөн зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө- 137, 6.3 ОҮИТБС-ын тайлагнал, түүний хэрэгжилтэд өгөх зөвлөмж- 144, Хавсралт- 147- р хуудас. 
Тайланд орсон графикууд, хуудасны дугаар
График 1. Засгийн газрын байгууллагуудын хүлээн авсан төлбөр, орлого, сая төгрөгөөр- 22, График 2. ДНБ, Уул уурхайн салбарын дүн, эзлэх хувь, (оны үнээр), 2020-2024 он, тэрбум төгрөг-58, График 3. Эрдэс баялгийн салбарын төвлөрүүлсэн орлого, 2020-2024 он, тэрбум төгрөг-58, График 4. Эрдэс баялгийн салбарын төвлөрүүлсэн орлого, салбараар, 2023-2024 он, тэрбум төгрөг-59, График 5. Эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын биелэлт, голлох бүтээгдэхүүнээр, 2024 он- 60, График 6. Эрдэс баялгийн салбарын экспортын үнэлгээ (сая ам.доллар), хэмжээ, 2024 он-61, График 7. Монгол банкны худалдан авсан алтны хэмжээ, 2020-2024 (кг)- 72, График 8. Монгол банкны худалдан авсан алтны хэмжээ, 2024 он, сараар (кг)-73, График 9. Ашигт малтмалын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн тоо, талбайн хэмжээ (мянган га), 2020-2024 он-74, График 10. Газрын тосны бүтээгдэхүүний үлдэгдэл нөөц төрлөөр (тонн), 2023-2024 он- 85, График 11. Газрын тосны олборлолт (мянган баррель), 2021-2024 он- 89, График 12. Газрын тосны экспорт (мянган баррель), 2021-2024 он- 89, График 13. Мэдээллийн санд байршуулсан гэрээний тоо-112, График 14. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны үлдэгдэл- 117, График 15. ОҮИТБС-ын Цахим тайлангийн системийн гарын авлага- 120, График 16. Зөвлөмжийн хэрэгжилт, оноор, төлөвөөр -128- р хуудас, 
Тайланд орсон зурагнуудын жагсаалт, хуудасны дугаар:
Зураг 1. Хараат бус хянагч-нэгтгэгчийн үүргийн дүрслэлтэй процесс-17, Зураг 2. Нэгтгэл тайланд хамруулсан компаниудын үйл ажиллагааны чиглэл-22, Зураг 3. Цахим тайлангийн систем дэх талуудын оролцоо-25, Зураг 4. ОҮИТБС-ын тайлангийн баталгаажуулах явц-27, Зураг 5. Газрын тосны эрэл, хайгуулын байршил- 86, Зураг 6. Газрын тосны экспортын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 2024 он- 88, Зураг 7. Улсын төсөв, аудитын үйл ажиллагааны нээлттэй мэдээлэл- 106, Зураг 8. БОТБҮ хийх үйл явц- 118, Зураг 9. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний үе шат- 119, Зураг 10. Цахим тайлагналын системийг боловсруулахдаа баримталсан зарчмууд- 120, Зураг 11. 2024 оны хүлэмжийн хийн 1, 2-р хүрээний ялгарал- 123-р хуудас, 
Тайланд орсон хүснэгтүүд, хуудасны дугаар
Хүснэгт 1. Засгийн газрын тайлагнасан орлого болон компанийн тоо, тэрбум төгрөгөөр-21, Хүснэгт 2. ТББ-аас санал болгон сонгогдсон 45 компани-23, Хүснэгт 3. Компаниудаас ирсэн мэдээлэл-28, Хүснэгт 4. Сонгогдсон байгууллагуудын маягт бөглөсөн байдал-29, Хүснэгт 5. Тайланд хамрагдахаас татгалзсан ААН байгууллагууд-31, Хүснэгт 6. Цахим тайлангийн системд бүртгэлгүй ААН-ийн жагсаалт-35, Хүснэгт 7. Засгийн газрын хүлээн авсан орлого, байгууллагаар, сая төгрөгөөр-35, Хүснэгт 8. Засгийн газрын тайлагнасан орлогын тохируулга, сая төгрөгөөр-36, Хүснэгт 9. Засгийн газар, компанийн орлогын урсгалын тохируулга, сая төгрөгөөр-36, Хүснэгт 10. Нэгтгэл тайлангийн үр дүн, ТОП 5 татвар төлөгч байгууллага, 2020-2024 он, сая төгрөгөөр-37, Хүснэгт 11. Нэгтгэлд хамрагдсан 110 компаниас хамгийн их татвар төлсөн топ 20 компани, сая төгрөгөөр, хувиар-37, Хүснэгт 12. Нэгтгэлд хамрагдсан 110 компаниас хамгийн бага татвар төлсөн 20 компани, сая төгрөгөөр, хувиар-38, Хүснэгт 13. ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланд хамрагдсан 110 компаниас 2024 онд татвар төлсөн нь баталгаажаагүй компаниуд- 38, Хүснэгт 14. Анхны тайлагнасан төлбөр, орлогын урсгал ба тохируулга, сая төгрөгөөр- 39, Хүснэгт 15. Анхны тайлагнасан төлбөр, орлогын урсгал ба тохируулга, сая төгрөгөөр- 39, Хүснэгт 16. Тохируулаагүй зөрүү, сая төгрөгөөр-39, Хүснэгт 17. Тохируулаагүй үлдсэн зөрүү, орлогын урсгалаар, сая төгрөгөөр-40, Хүснэгт 18. Тохируулаагүй үлдсэн зөрүү, компаниар, сая төгрөгөөр-41, Хүснэгт 19. Орон нутгийн хэмжээний гол урсгалууд, сая төгрөгөөр- 43, Хүснэгт 20. Улсын хэмжээний гол урсгалууд, сая төгрөгөөр- 44, Хүснэгт 21.  Улсын хэмжээний нэгтгэл, орлогын урсгалаар, сая төгрөгөөр-45- р хуудас, Хүснэгт 22. 2024 онд олборлох салбарт орсон хуулийн өөрчлөлтийн тойм-51, Хүснэгт 23. 2024 онд олборлох салбарт орсон УИХ-ын тогтоолын өөрчлөлтийн тойм-51, Хүснэгт 24. 2024 онд олборлох салбарт орсон Засгийн Газрын тогтоолын өөрчлөлтийн тойм-53, Хүснэгт 25. Төсвийн хууль тогтоомж-56, Хүснэгт 26. Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ, салбараар, 2023-2024 он, тэрбум төгрөг-59, Хүснэгт 27. Эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын дундаж үнэ-60, Хүснэгт 28. Нэгтгэл тайланд хамрагдаж буй аж ахуйн нэгжүүдийн 2024 оны борлуулалтын хэмжээ-61, Хүснэгт 29. Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ-63, Хүснэгт 30. Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн үнийн дүн, тэрбум төгрөг-64, Хүснэгт 31. Нэгтгэл тайланд хамрагдаж буй аж ахуйн нэгжүүдийн 2024 оны олборлолтын хэмжээ-64, Хүснэгт 32. 2024 онд Цөмийн энергийн тухай хуульд орсон өөрчлөлтүүд-67, Хүснэгт 33. Хүчин төгөлдөр байгаа Ураны тусгай зөвшөөрлүүд- 68, Хүснэгт 34. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордууд (Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт)- 68, Хүснэгт 35. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордууд (Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт)- 70, Хүснэгт 36. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох дүгнэлт гарсан талбай-73, Хүснэгт 37. Хөдөлгөөн хийгдсэн тусгай зөвшөөрлийн тоо, төрлөөр, 2020-2024 он-75, Хүснэгт 38. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын төлбөрийн мэдээлэл, 110, ААН-ээр, 2024 он-77- р хуудас, Хүснэгт 39. Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” (МГТБҮ) ТӨХХК-ийн төслийн хураангуй-84, Хүснэгт 40. Монгол Улсын газрын тосны нөөцийн мэдээлэл, сая тонн-85, Хүснэгт 41. Газрын тос, байгалийн хийн борлуулалтын мөнгөн дүн, 2023-2024 он-88, Хүснэгт 42. Газрын тос, байгалийн хийн олборлолтын мөнгөн дүн, 2023-2024 он-88, Хүснэгт 43. Төрийн байгууллагуудын  ОҮИТБС-д оролцооны үнэлгээ-91, Хүснэгт 44. ТӨААН-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл-92, Хүснэгт 45. ТӨААН хоорондын гүйлгээний ил тод байдал-94, Хүснэгт 46. ТӨААН-үүдийн тайлангийн стандарт хангалт, ил тод байдал-95, Хүснэгт 47. Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн тайлангийн ил тод байдал-95, Хүснэгт 48. ТӨААН-үүд аудитын тайлангаа ил тод болгосон эсэх-96, Хүснэгт 49. ТӨААН-ийн компанийн дотоод дүрэм, журам ил тод болгосон байдал-97, Хүснэгт 50. ТӨААН-ийн худалдан авалтын ил тод байдалд хамааралтай хууль, тогтоомжид орсон нэмэлт, өөрчлөлт-97, Хүснэгт 51. Шилэн дансанд ил тод болгосон эсэх-98, Хүснэгт 52. Худалдан авалтын ил тод байдал-99, Хүснэгт 53. ТӨААН-ийн шилэн дансны мэдээлэл-100, Хүснэгт 54. 2024 оны төсвийн үйл явцын шинэчлэлт-101, Хүснэгт 55. Олборлох салбарын зээллэгийн өөрчлөлтийн мэдээлэл, тэрбум төгрөгөөр-102, Хүснэгт 56. Монгол улсын 2024 оны төсөвт аймгуудад олгохоор батлагдсан санхүүгийн дэмжлэгийн дүн /сая.төг-103/, Хүснэгт 57. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд олгох 2024 оны орлогын шилжүүлгийн батлагдсан дүн /сая.төг/-104, Хүснэгт 58. 2024 оны гүйцэтгэл-105-р хуудас, Хүснэгт 59. ОҮИТБС-ын Олон улсын хорооноос хэрэгжүүлсэн эцсийн өмчлөгчийн арга хэмжээ-108, Хүснэгт 60. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн эцсийн өмчлөгч- 108, Хүснэгт 61. ОҮИТБС-ын цахим тайлангийн системд бүртгэгдсэн эцсийн өмчлөгчид-109, Хүснэгт 62. Гэрээ, түүний ил тод байдалд холбогдох зүйл заалт-110, Хүснэгт 63. Мэдээллийн санд байршуулсан гэрээ- 112, Хүснэгт 64. ААН-үүдийн тээвэрлэлтийн өндөр орлого хүлээн авсан ТОП 12 компани- 113, Хүснэгт 65. Авто тээврээр тээвэрлэсэн экспортын ачааны мэдээ, өссөн дүнгээр- 114, Хүснэгт 66. Төмөр замаар тээвэрлэсэн экспортын ачааны мэдээ, өссөн дүнгээр- 114, Хүснэгт 67. Нийт экспортын ачааны мэдээ, өссөн дүнгээр- 115, Хүснэгт 68. Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгосон аж ахуйн нэгжүүдийн 2024 оны нэгтгэл- 116, Хүснэгт 69.  Ус ашиглалт- 121, Хүснэгт 70. 2024 онд ус ашигласны төлбөр төлсөн ТОП 10 компани, сая төгрөгөөр-121, Хүснэгт 71. Хог хаягдлын мэдээлэл, м3- 121, Хүснэгт 72. Хог хаягдлын өндөр төлбөр төлсөн 10 компани, мян.төгрөгөөр- 122, Хүснэгт 73. Оюутолгой ХХК-ийн төслийн зардал-124, Хүснэгт 74. Бадрах энержи ХХК-ийн төслийн зардал, мянган төгрөг-125, Хүснэгт 75. Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, 2025 оны 10-р сарын 06-ны байдлаар- 128, Хүснэгт 76. 2022 оны Баталгаажуулалтын тайлангаар өгсөн зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө -137-р хуудас,
Тайланд орсон хавсралтууд, агуулга
Хавсралт 1 2024 оны МОҮИТБС-ын тайланд хамрагдсан компаниудын мэдээлэл, Хавсралт 2 Нэгтгэлийн ажилд мэдээлэл өгсөн ЗГ-ын байгууллагуудын албан тушаалтан, Хавсралт 3 Нэгтгэлийн ажилд мэдээлэл өгсөн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын албан тушаалтан, Хавсралт 4 Компаниудад илгээсэн тайлангийн маягтуудын жагсаалт, Хавсралт 5 Төрийн байгууллагад илгээсэн тайлангийн маягтууд, Хавсралт 6 Компаниудын ирүүлсэн мэдээлэл, Хавсралт 7 Засгийн газрын байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэл, Хавсралт 8 Компанийн талд хийгдсэн тодруулга, төлбөрийн төрлөөр, Хавсралт 9 Анхны нэгтгэлээр тайлбарлагдаагүй зөрүү (компаниудаар), Хавсралт 10 Анхны нэгтгэл, залруулга болон залруулгын дараах нэгтгэл (компаниудаар), Хавсралт 11 Тайлбарлаагүй зөрүү, компаниар, Хавсралт 12 Тохируулгын дараах улсын хэмжээний гол орлогын урсгалууд, ЗГ-ын дүнгээр, Хавсралт 13  Тохируулгын дараах орон нутгийн хэмжээний гол урсгалууд, ЗГ-ын дүнгээр, Хавсралт 14 Ажилчдын мэдээлэл, Хавсралт 15А Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалт (2024 оны 12 сарын 31-ний байдлаар), Хавсралт 15Б Хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалт (2024 оны 12 сарын 31-ний байдлаар), Хавсралт 15В 2024 онд шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалт, Хавсралт 15Г 2024 онд хүчингүй болгосон хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалт, Хавсралт 15Д Шалгараагүй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт, Хавсралт 16А 2024 оны нүүрс олборлолтын хэмжээ, Хавсралт 16Б 2024 оны дотоод болон экспортын борлуулалтын хэмжээ, түүний дундаж /мян.тн/, Хавсралт 17 Санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэсэн байдал, Хавсралт 18 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, Хавсралт 19А Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, Хавсралт 19Б Ашиг хүртэгч эзэд (хувь хүн), Хавсралт 19В Бенефициар өмчлөгчид (хуулийн этгээд), Хавсралт 19Г Ногдол ашиг, Хавсралт 20 Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай хийсэн гэрээний мэдээлэл, Хавсралт 21 Төслийн түвшний мэдээлэл, Хавсралт 22 Компаниудын ирүүлсэн нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл, Хавсралт 23А Нэгтгэлд хамрагдсан компаниудын ОҮИТБС-д оролцооны үнэлгээ, Хавсралт 23Б ЗГ, Төрийн байгууллагуудын ОҮИТБС-д  оролцооны үнэлгээ, Хавсралт 24А Ашигласан усны мэдээлэл, Хавсралт 24Б ЗГ-т төлсөн ус ашигласны төлбөр (компаниудаар), Хавсралт 25  Хог хаягдлын мэдээлэл, Хавсралт 26А Ашигласан эрчим хүч, ган бөмбөлөг, Хавсралт 26Б Ашигласан эрдэс түүхий эдийн худалдан авалт, түлш шатахууны хэмжээ, Хавсралт 26В Ашигласан хүнсний бүтээгдэхүүний мэдээлэл (мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн), Хавсралт 26Г Ашигласан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүний мэдээлэл, Хавсралт 27 Туслан гүйцэтгэгчийн мэдээлэл, Хавсралт 28 ТӨААН-үүдийн шилэн дансны мэдээлэл, Хавсралт 29 Төрийн болон хувийн өмчит ААН-үүдийн зээлийн мэдээлэл, Хавсралт 30 Нөөцийн мэдээлэл, Хавсралт 31 Нөлөөллийн бүсийн мэдээлэл, Хавсралт 32 Баяжуулах үйлдвэр эрхлэгч ААН байгууллагуудын ашигласан химийн бодисын мэдээлэл, Хавсралт 33 Дэд бүтцэд оруулсан хөрөнгө оруулалт болон бартерын гэрээ, Хавсралт 34 Ашигт малтмалын олборлолт, үйлдвэрлэл, борлуулалтын мэдээлэл (Борлуулалтын мэдээлэл), Хавсралт 35 Төрийн болон хувийн өмчийн ААН-үүдийн тээврийн төлбөр, Хавсралт 36 Иргэдэд ил тод болгосон гэрээний жагсаалт, Хавсралт 37 2024 оноос хойших ил тод болгосон гэрээний жагсаалт, Хавсралт 38 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн 2024 оны орлогын шилжүүлгийн мэдээлэл /мян.төг/  багтсан байна.
ОҮИТБС-ын стандартын шаардлагуудын нийцэл -2026 оны 5-р сарын 27-ны байдлаар- Өөрийн үнэлгээ
	Бүрэлдэхүүн хэсэг болон модуль
	ОҮИТБС-ын шаардлага
	Ахиц
	Оноо

	Үр дүн, үр нөлөө
	
	68/100

	Нэмэлт оноо
	Үр дүнтэй, тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд
	3.5
	

	Үр дүн, үр нөлөө
	Ажлын төлөвлөгөө (#1.5)
	
	90

	
	Олон нийтийн хэлэлцүүлэг (#7.1)
	
	50

	
	Мэдээллийн хүртээмж болон нээлттэй мэдээлэл (#7.2)
	
	80

	
	ОҮИТБС-ын өгсөн зөвлөмжүүд (#7.3)
	
	60

	
	Үр дүн, үр нөлөө (#7.4)
	
	60

	Оролцогч талуудын оролцоо
	
	70/100

	Олон талт оролцогчдын
хяналт
	Төрийн оролцоо (#1.1)
	
	60

	
	Салбарын оролцоо (#1.2)
	
	60

	
	Иргэний нийгмийн оролцоо (#1.3)
	
	100

	
	Ажлын хэсгийн засаглал (#1.4)
	
	60

	Ил тод байдал
	
	57/100

	Олборлох үйлдвэрлэлийн 
тойм
	Хайгуулын мэдээлэл (#3.1)
	
	100

	
	Эдийн засагт оруулж буй хувь нэмэр (#6.3)
	
	90

	Эрх зүйн, 
санхүүгийн орчин
	Эрх зүйн орчин (#2.1)
	
	100

	
	Гэрээ (#2.4)
	
	90

	
	Байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөлөл (#6.4)
	
	-

	Тусгай
зөвшөөрөл
	Гэрээ болон тусгай зөвшөөрөл 
хуваарилалт (#2.2)
	
	90

	
	Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл (#2.3)
	
	100

	Эзэмшил
	Эцсийн өмчлөгч (#2.5)
	
	100

	Төрийн оролцоо
	Төрийн оролцоо (#2.6)
	
	60

	
	Мөнгөн бус орлого (#4.2)
	
	-

	
	ТӨК-иудын ажил гүйлгээ (#4.5)
	
	60

	
	ТӨК-иудын төсвийн шинжтэй зарцуулалт (#6.2)
	
	30

	Үйлдвэрлэл, 
экспорт
	Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл (#3.2)
	
	90

	
	Экспортын мэдээлэл (#3.3)
	
	90

	Орлого төвлөрүүлэлт
	Иж бүрэн байдал (#4.1)
	
	80

	
	Бартерын гэрээ (#4.3)
	
	30

	
	Тээвэрлэлтийн орлого (#4.4)
	
	-

	
	Задаргаат байдал (#4.7)
	
	80

	
	Өгөгдөл мэдээллийн цаг хугацаат байдал (#4.8)
	
	100

	
	Өгөгдөл мэдээллийн чанар (#4.9)
	
	60

	Орлогын 
удирдлага 
	Орлогын хуваарилалт (#5.1)
	
	50

	
	Орлогын менежмент болон зарцуулалт 
(#5.3)
	
	-

	Орон нутагт 
оруулах хувь 
нэмэр
	Орон нутагт хийх шууд төлбөр (#4.6)
	
	60

	
	Орон нутагт шилжүүлэх шилжүүлэг (#5.2)
	
	60

	
	Нийгэм, байгаль орчны чиглэлийн 
зарцуулалт (#6.1)
	
	60

	Шинэ 2023 оны Нэмэлт
	Төсөл
	
	30


	
	Хүлэмжийн хийн ялгаруулалт
	
	30

	
	Ашигласан усны мэдээлэл
	
	60

	
	Нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл
	
	50

	
	Тээвэрлэлтийн мэдээлэл
	
	50

	
	Авилгаас урьдчилан сэргийлэх
	
	50

	
	Эрчим хүчний шилжилт
	
	30

	
	Жендерийн тэнцвэрт байдал
	
	50

	
	Химийн бодисын хэрэглээ, нөлөөллийн бүс, ТӨК-ийн зээллэг, 
туслан гүйцэтгэгч, оператор, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүн, мах, түлш,бензин, эрчим хүч, 
ган бөмбөлөг,  хог хаягдалын мэдээллийг ил тод болгож байна. 

	ДҮН
	Тогтвортой, харьцангуй өндөр төвшинд хэрэгжүүлж байна. 







