**Activities of EITI under World Bank fund in 2022-2023**

|  |  |
| --- | --- |
| This grant will support the MEITI to strengthen stakeholder engagement and promote policy dialogue through public outreach events, workshops, webinars, and other forms of activities that can actively engage stakeholders in using information that are disclosed through the EITI process. In addition to strengthening this engagement mechanism, the grant is also expected to equip MEITI with knowledge, skills, and capacity to gradually implement EITI mainstreaming in Mongolia. | Энэ Буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр ОҮИТБС-ын хүрээнд бий ил тод болсон мэдээллийг ашиглан олон нийтэд танилцуулах арга хэмжээ, семинар, вебинар зэрэг олон нийтэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулах аргаар оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлж, бодлогын хэлэлцүүлгийг идэвхжүүлнэ.Түүнчлэн энэхүү оролцоог нэмэгдүүлэх тогтолцоог сайжруулахаас гадна Монгол Улсад ОҮИТБС-ыг мэдээллийн системтэй эх сурвалж аажмаар болгохын тулд Монголын ОҮИТБС-ын мэдлэг, ур чадвар, чадавхийг нэмэгдүүлнэ. |
| The grant comprises the following two components and associated activities: | Тусламжийн төсөл нь дараах 2 хэсэг, холбогдсон үйл ажиллагаануудаас бүрдэнэ. |
| **Component 1. Strengthening participation and collaboration among EITI stakeholders ($250,000).** This component will focus on stakeholder engagement and outreach to promoting the EITI process to improve extractive sector governance. | **1-р хэсэг. ОҮИТБС-ын оролцогч талуудын оролцоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх(250.000 ам.долл).** Энэ хэсэг нь ОҮИТБС-ын үйл ажиллагаанд оролцогч талууд оролцон идэвхжүүлснээр Олборлох салбарын засаглалыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |
| **Activity 1.1. Subnational outreach.** | **Үйл ажиллагаа 1.1 Дэд зөвлөлд хүрч ажиллах** |
| Several Sub-national EITI Councils were created in between 2012-2018 but have received little support to build capacity to perform their functions effectively. In 2021 MEITI has benefitted from financial support from the IFC to conduct regional conferences and provide training of trainers with a view to beginning to build capacity of Sub-national EITI Councils. Under the proposed Law on Transparency in the Mineral Resources Sector the Government would be obliged to finance the operating costs of Sub-national EITI Councils, however, capacity building will still be needed. | 2012-2018 онуудад орон нутагт ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлүүдийг байгуулсан хэдий ч чиг үүргээ хэрэгжүүлэх чадавхийг нь нэмэгдүүлэх олигтой дэмжлэг гаргаагүй. Монголын ОҮИТБС нь ОУСК зэрэг хандивлагч байгууллагуудын санхүүгийн дэмжлэгээр бүс нутгийн чуулган зохион байгуулж, Дэд зөвлөлийн чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд сургагч багш бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн байна. Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай төсөлд Дэд зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг Улсын төсвөөс гаргахаар тусгасан хэдий ч чадавхийг нэмэгдүүлэх ажил шаардлагтай байна. |
| Activities to be supported include: | Хэрэгжүүлэх ажил |
| Training for sub-national council members on EITI and stakeholder engagement | Дэд зөвлөлийн гишүүдийн ОҮИТБС, оролцооны сургалт |
| Knowledge sharing seminars between sub-councils | Дэд зөвлөлүүдүүд мэдлэг, туршлагаа хуваалцах семинар |
| organizing EITI regional conferences and roadshow | ОҮИТБС-ын бүсийн чуулган, нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулах |
| MEITI Communication activities | Харилцаа сургалтын арга хэмжээ |
| Workshops for NGOs and journalists on EITI activities and data access | ТББ, Сэтгүүлчдийн ОҮИТБС-д оролцуулах, өгөгдлийг ашиглах сургалт |
| **Activity 1.2. Multi-Stakeholder Group gender parity.** | **Үйл ажиллагаа 1.2 Олон талт оролцогчдын хэсгийн жендерийн тэнцвэрт байдлыг хангах** |
| Limited progress to achieve gender parity goals has been made to date. By 2022 gender targets must be met in the composition of the EITI MSG (National Council and Working Group), the MEITI Secretariat and the Sub-national EITI Councils. | Жендерийн тэнцвэрт байдлыг хангах талаар тун бага зүйл хийгдсэн. 2022 онд ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсэг, алба, дэд зөвлөлүүдийн бүрэлдэхүүнд тэнцвэртэй байдлын шаардлагыг хангах. |
| Activities to be supported include: | Хэрэгжүүлэх ажил |
| Workshops on mining sector gender issues | Уул уурхайн салбарын жендерийн асуудлаар семинар зохион байгуулах |
| Preparing communication and outreach at National and Subnational levels for new MSG and EITI Council members | Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд Ажлын хэсэг, Дэд зөвлөлд шинэ гишүүдийг бэлтгэх, харилцах бэлтгэл ажлыг хангах |
| **Activity 1.3. Implementation of the Beneficial Ownership Roadmap** | **Үйл ажиллагаа 1.3 Эцсийн өмчлөгчийг ил тод болгох Замын Зураг-ийн хэрэгжилтийг хангах** |
| A Roadmap for Beneficial Ownership disclosures was approved at the end of 2016 with a view to implementation in the succeeding years. The ability to proceed with full implementation of the BO Roadmap is contingent on adoption of the Law on Transparency in the Mineral Resources Sector, which would mandate relevant disclosures, to be before parliament in H2 | Эцсийн өмчлөгчийг ил тод болгох Замын Зураг- ийг 2016 онд баталсан бөгөөд дараа дараагийн жилүэдэд хэрэгжүүлж байна. Замын Зураг-ийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын хуулийг батлах шаардлагатай бөгөөд тэгэснээр ил тод болох ба УИХ 2021 оны намрын чуулганаар уг хуулийг хэлэлцэх төлөвлөгөөтэй байна. |
| Activities to be supported include: | Хэрэгжүүлэх ажил |
| design of a BO reporting online system | ЭӨ-ийг тайлагнах онлайн системийн ыг гаргах |
| Implementation and training for the new system and procedures | Шинэ систем, холбогдох журмыг хэрэгжүүлэх, дагалдах суогалтыг зохион байгуулах |
| Workshops for data providers and stakeholders | Тайлагнагч болон оролцогч талуудыг сургах |
| dissemination and discussion about BO reporting through radio and tv and social networks | ЭӨ-ийн тайлагналыг радио, телевиз, нийгмийн сүлжээгээр түгээх, хэлэлцэх |
| **Activity 1.4. Validation support** | **Үйл ажиллагаа 1.4 Баталгаажуулалтын дэмжлэг** |
| The EITI holds all implementing countries to the same global standard. Through Validation, the EITI’s quality assurance mechanism, implementing countries are assessed on their ability to meet the provisions of the EITI Standard.  The EITI’s Validation model was revised in December 2020. The new approach seeks to maintain a rigorous approach to Validation, while ensuring that EITI implementation can respond to national priorities. It acknowledges that countries have starting different points and face diverse challenges in implementing the EITI, and that they will use the EITI to address their most pressing priorities for improving extractives governance. | ОҮИТБС нь бүх хэрэгжүүлэгч орнуудаа олон улсын стандартын хүрээнд удирддаг. Баталгаажуулалт хэмээх ОҮИТБС-ын чанарын үнэлгээний аргачлалын дагуу хэрэгжүүлэгч орнууд ОҮИТБС-ын стандартын шаардлагуудыг хангаж байгаа эсхэд үнэлгээ хийгддэг. ОҮИТБС-ын Баталгаажуулалтын аргачлалыг 2020 оны 12-р сард шинэчлэн мөрдөж байна. Шинэ аргачлал нь Баталгаажуулалтыг нарийн чанд болгож, ОҮИТБС-ыг үндэсний хэмжээний тэргүүлэх асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг өгсөн эсхийг үнэлнэ.Хэрэгжүүлэгч орнууд ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлсэн түвшин нь янз бүр хэдий ч олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхдээ ОҮИТБС-ыг ашиглах ёстой юм. |
| MEITI will undergo Validation from January 2022.  The Validation process requires numerous activities for MEITI, MSG and other stakeholders. | Монгол Улсын ОҮИТБС нь 2022 оны 1-р сараас Баталгаажуулалтад орно. Баталгаажуулалтын дагуу Монголын ОҮИТБС, Ажлын хэсэг, оролцогч талууд олон тооны ажил хэрэгжүүлэх ёстой. |
| Activities to be supported include: | Хэрэгжүүлэх ажил |
| Hosting national conferences (pre- and post-Validation) | Баталгаажуулалтын өмнөх, дараах Үндэсний бага хурал |
| Preparation and participation in the international EITI Conference | ОҮИТБС-ын Олон улсын бага хуралд бэлтгэх, оролцох |
| **Component 2. Preparing for EITI mainstreaming ($250,000).** Mainstreaming or systematic disclosures is a new requirement under the 2019 EITI Standard. The implementation of mainstreaming may affect how implementing countries should allocate resources in pushing transparency and accountability in extractive governance. This includes addressing existing legal and administrative barriers to information disclosures, through changes in regulations and improvements in the existing reporting and data management systems.  MMHI acknowledges these challenges and remains committed to ensure Mongolia’s active participation in EITI and will align the ongoing MMHI systems enhancement initiatives such as the existing EITI E-reporting system with EITI requirements | **2-р хэсэг ОҮИТБС-ыг мэдээллийн системтэй эх сурвалж болгох бэлтгэл ажил(250.00 ам.долл).** ОҮИТБС-ын 2019 оны стандартаар Системтэйгээр ил тод болгох шаардлагыг шинээр баталсан юм. Энэ шинэ шаардлагыг хэрэгжүүлэхэд олборлох салбар дахь ил тод, хариуцлагатай байдлыг идэвхжүүлэхэд хэрэгжүүлэгч орнуудыг зардал хуваарилах, дайчлахад нь нөлөөлнө. Мэдээллийг ил болгоход оршиж байгаа хууль, захиргааны саадыг арилган, тайлагнал, өгөгдлийн одоогийн системтэй хамтад нь сайжруулж, зохицуулахад оршиж байна. УУХҮЯ нь энэхүй сорилтыг ухамсарлан, ОҮИТБС-д Монгол Улсын идэвхтэй оролцоог хангахын төлөө байгаа бөгөөд УУХҮЯ-наас хэрэгжүүлж буй системийн шинэчлэлийн санаачлагаа ОҮИТБС-ын цахим тайлагналын системтэй ОҮИТБС-ын стандартын дагуу холбож өгөх юм. |
| **Activity 2.1. Improving official statistics consistency through Enhancing E-Systems and data systemization** | **Үйл ажиллагаа 2.1 Цахим тайлагналын систем, өгөгдлийг системчлэх замаар албан ёсны статистик мэдээллийн нийцлийг сайжруулах** |
| The last Validation and past MEITI Reports have identified the need for greater consistency in official statistics issued by State bodies to close gaps, reduce inconsistency and improve quality. This will partly be addressed by upgrading and improving Mongolia’s existing EITI E-reporting system.  Some technical upgrades have been carried out in 2021 but a more wholesale upgrade is needed to address all data reporting issues. The proposed Law on Transparency in the Mineral Resources Sector, once adopted, will clarify the legal basis for disclosures by State bodies. | Сүүлчийн Баталгаажуулалт болон Монголын ОҮИТБС-ын сүүлийн тайлангуудаар Төрийн байгууллагуудаас гаргаж албан ёсны статистик мэдээллийн нийцлийг сайжруулах хэрэгцээ байгааг өгүүлж, мэдээллийн зөрүүг арилгах, нийцгүй байдлыг шийдвэрлэж, чанарыг сайжруулах хэрэгтэй гэжээ. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын системийг сайжруулах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар зарим асуудлыг шийднэ. 2021 онд зарим техникийн шинэчлэл хийсэн боловч бүхэлд нь сайжруулж, мэдээллийн тайлагналын бэрхшээл асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Хэрэв Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль батлагдсан тохиолдолд Төрийн байгууллагуудаас ил тод болгох хуулийн асуудал шийдэгдэнэ. |
| Similarly, the MEITI is working with the National Audit Office on improve mining sector data quality and consistence across agencies. | Мөн Монголын ОҮИТБС нь Үндэсний аудитын газартай уул уурхайн салбарын өгөдлийн чанарыг сайжруулах, агентлаг хоорондын мэдээллийн нийцлийг хангах талаар хамтран ажиллаж байна. |
| Activities to be supported include: | Хэрэгжүүлэх ажил |
| Upgrading the existing E-Reporting System and integrating it with the E-Government system | ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын системийг сайжруулах, Засгийн газрын цахим системтэй нэгтгэх |
| Operator and user trainings or workshops for the new systems | Шинэ системийг нэвтрүүлснээр оператор, ашиглагч нарыг сургах |
| Awareness workshop and seminar for staff of both central and local National Audit Offices | Үндэсний аудитын газрын төв, орон нутгийн ажилтнуудад мэдээлэл өгөх сургалтыг зохион байгуулах |
| **Activity 2.2. Improving contract disclosure**. | **Үйл ажиллагаа 2.2 Гэрээний ил тод байдлыг сайжруулах** |
| To date contract disclosure has been on a voluntary basis and the custodian of the disclosure platform has been the Open Society Forum (OSF). By Decision No. 54 of the MEITI Working Group in March 2021 the Open Contract website, administered by Open Society Forum will be handed to MEITI Secretariat by July 1st, 2021. Under the 2019 EITI Standard contract disclosure is mandatory. The proposed Law on Transparency in the Mineral Resources Sector provides the legal basis for moving to mandatory disclosure. Gaps in disclosure have included sales or export contracts and tracking payments by importer. | Өнөөг болтол Гэрээний ил тод байдал сайн дурын шинжтэй явж ирсэн бөгөөд Нээлттэй Нийгэм форум гэрээний ил тодын сайтыг хөгжүүлж, ажилд оруулсан. Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн 2021 оны 3-р сарын 54-р хуралдаанаас энэ сайтыг ННФ-аас Ажлын албанд 2021 оны 7-р сарын 1-нд шилжүүлэхээр болсон. ОҮИТБС-ын 2019 оны стандартаар Гэрээг заавал ил тод болгох шаардлагыг баталсан.Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслөөр заавал ил болгох хууль эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэх юм. Одоогоор дутуу байгаа нь экспортын гэрээг ил болгох, төлбөр хийсэн эсхийг импортлогчоор хянах асуудал байна. |
| Activities to be supported include: | Хэрэгжүүлэх ажил: |
| Design an upgrade of the online contract disclosure platform in line with the proposed new Law on Transparency in the Mineral Resources Sector | Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслөөр санал болгосон заалтуудын дагуу Гэрээний ил тод байдлын сайтыг шинэ дизайнд оруулж, шинэчлэх |
| Capacity building for contract disclosure processes | Гэрээний ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх чадавх нэмэгдүүлэх |
| **Activity 2.3. Disclosures by state-owned entities in the sector.** | **Үйл ажиллагаа 2.3 Салбар дахь төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх** |
| The last Validation and past EITI Reports highlighted that disclosures by state owned entities in the extractives sector have been incomplete and quality assurance lacking, compared with their private sector counterparts and other State bodies. This can be improved with SOE staff capacity building on EITI disclosure requirements. | Сүүлчийн Баталгаажуулалт болон Монголын ОҮИТБС-ын сүүлийн тайлангуудаар олборлох салбарын төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн ил тод болгож байгаа нь хувийн сектор, төрийн байгууллагуудын ил тод болгож байгаатай харьцуулахад бүрэн биш, чанарын баталгаа нь дутмаг байна. Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтнуудад ОҮИТБС-ын шаардлагын талаарх сургалт өгсөнөөр сайжруулж болно. |
| Activities to be supported include: | Хэрэгжүүлэх ажил: |
| Seminars and training to share knowledge among SOEs about information disclosures required under EITI and the new Law on Transparency in the Mineral Resources Sector | Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийг ОҮИТБС-ын шаардлага болон шинээр батлагдах Эрдэс балгийн салбарын ил тд байдлын тухай хуулийн заалтуудын дагуу мэдлэг олгох, хуваалцах сургалт, семинарууд |
| Workshops for upper management and board members on SOEs disclosure obligations | Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн дээд шатны удирдлага, ТУЗ-ийн гишүүдэд ил тод байдлын шаардлагын талаар сургалт |