**МОНГОЛ УЛС**

**ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх замаар Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг бэхжүүлэх (Р176874)**

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ҮҮРЭГ АМЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ESCP)**

**УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ 2022 оны 2- р сар**

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН БА НИЙГМИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ҮҮРЭГ АМЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

1. Монгол Улс (Хүлээн авагч орон) УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын удирдлагын дор ажиллаж буй Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын албыг (АА) харьяалах УУХҮЯ-ны оролцоотойгоор ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх замаар Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг бэхжүүлэх төслийг (Төсөл) хэрэгжүүлэхдээ уг албанд Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үүргийг хариуцуулна. Дэлхийн олборлох үйлдвэрлэлийг хөтөлбөрийн ерөнхий захирагчийн хувьд Шинэчлэл, Хөгжлийн олон улсын банк/Олон улсын хөгжлийн холбоо (цаашид Банк гэгдэх) нь энэ Төслийг санхүүжүүлэхээр зөвшөөрсөн болно.
2. Хүлээн авагч орон нь Байгаль орчин, Нийгмийн чиглэлийн стандартын дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, үйл ажиллагааг нь гүйцэтгэх замаар Төслийг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү Байгаль орчин ба Нийгмийн чиглэлийн Үүрэг амлалтын төлөвлөгөө (**ESCP**) нь холбогдох ямар арга хэмжээ авах, үйл ажиллагаа гүйцэтгэх, тодорхой ямар баримт бичиг, эсхүл төлөвлөгөө байхыг, тэдгээрийн тус бүрийнх нь хугацааг тодорхойлж өгнө.
3. Хүлээн авагч орон нь Байгаль орчин, нийгмийн чиглэлийн тогтолцоогоор (ESF) шаардсан болон энэхүү ESC-д дурдагдсан Байгаль орчин, нийгмийн чиглэлийн баримт бичгүүдийг удирдлага болгон холбогдох хугацаануудыг баримтална.
4. Хүлээн авагч орон нь Байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үүрэг амлалтын төлөвлөгөөтэй үйл ажиллагаагаа нийцүүлэх явдлыг хариуцах ба үүнд УУХҮЯ, агентлаг,төсөл хэрэгжүүлэх нэгж ч 1-д заасны дагуу хамрагдана.
5. Байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үүрэг амлалтын төлөвлөгөөнд /ESCP/ заагдсан авах арга хэмжээ, гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг Хүлээн аван орон хянаж, Дэлхийн банканд мэдээлэх бөгөөд эдгээр ажиллагааг “Байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үүрэг амлалтын төлөвлөгөө/ESCP/-өөр шаардсан анхаарах ёстой тул Дэлхийн банкнаас Төслийн хэрэгжилтийн бүх хугацаанд арга хэмжээ, үйл ажиллагааг байгуулсан гэрээний дагуу бүрэн гүйцэтгэсэн эсэх болон хүрсэн ахицыг хянана.
6. Дэлхийн банк, УУХҮЯ тохирсоны үндсэн дээр Хүлээн авагч орон нь Байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үүрэг амлалтын төлөвлөгөөг /ESCP/ Төслийг хэрэгжүүлэх явцад өөрчилж болох ба шалтгаан нь Төслийн удирдлагад өөрчлөлт оруулах, урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөл байдал үүсэх, Байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үүрэг амлалтын төлөвлөгөө/ESCP/-ний дагуу Төслийг үнэлэхэд гарсан үнэлгээний өөрчлөлт байж болно. Эдгээр тохиолдолд Хүлээн авагч орон нь УУХҮЯ-аар дамжуулан Дэлхийн банктай эдгээр өөрчлөлтийг зохиуцуулж, Байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үүрэг амлалтын төлөвлөгөө/ESCP- ний гэрээнд өөрчлөлтийг оруулж Банк, УУХҮЯ албан тоот энэ тухай солилцосоноор хүчин төгөлдөр болно. Хүлээн авагч орон нь Байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үүрэг амлалтын төлөвлөгөө/ESCP/- г саадгүй ил тод болгоно.
7. Төсөлд оруулсан өөрчлөлт, урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөл байдал, эсхүл Төслийг хэрэгжүүлэх явцад Төслийн гүйцэтгэлд эрсдэл, үр нөлөө үүсч, өөрчлөлт гарах тохиолдолд Хүлээн авагч орон гарах нэмэлт санхүүжилтыг хариуцаж, тэрхүү эрсдэл, үр нөлөөг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа гүйцэтгэж, арга хэмжээ авна.

| **АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА**  | **ХУГАЦАА** | **ХАРИУЦАХ ЭТГЭЭД/БАЙГУУЛЛАГА** |
| --- | --- | --- |
| **ХЯНАЛТ ТАВИХ, ТАЙЛАГНАХ** |
| A | **ТОГТМОЛ ТАЙЛАГНАЛ**: Төслийн байгаль орчин, нийгмийн чиглэл, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар үйл ажиллагааны хяналтын тайланг бэлтгэн Банканд хүргүүлэх, ба тэр нь ямар нэг хязгаар тавилгүйгээр оролцогч талуудын оролцоо, санал гомдлын сангийн мэдээллийг агуулсан байна.  | *6 сар тутам тутам* | УУХҮЯ |
| Б | **ЭЛДЭВ ТОХИОЛДОЛ:** Үндсэн онцлогоор бол Төсөл нь чадавхи нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа, зөвлөх үйлчилгээ явуулах учир үйл ажиллагааны нөлөөгөөр байгаль орчин, орон нутгийн иргэд, ажилтнуудад сөрөг үр нөлөө үзүүлэх тохиолдол гарахгүй байх магадлалтай гэж үзэж байна. Хэрэв тохиолдох аваас Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын алба нь Дэлхийн банканд Төсөлд хамаарах тохиолдол, жишээлбэл ажилтан нь Ковид-19 өвчний халдвар авах, эсхүл ажилтай нь холбоотой тохиолдол гарвал шууд мэдээлэх үүрэгтэй. Тохиолдлын талаар хангалтай мэдээлэл, тухайлбал шуурхай ямар арга хэмжээ авсан, эсхүл авахаар төлөвлөж байгаа, нөхцөл байдлын талаар болон нөгөө талын мэдээллийг зохих ёсоор бэлтгэн хангана. Нөгөө талаас, Банкнаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тохиолдолын талаар тайлан бэлтгэж, цаашид давтуулахгүй байхад ямар арга хэмжээ ёстойг санал болгоно. | *Ямар нэгэн тохиолдол гарсан бол Банканд 48 цагийн дотор энэ тухай мэдээлэл хүргүүлнэ. Банкнаас зөвшөөрсөн хугацааны дотор хүсэлтийн дагуу тайлан хүргүүлнэ.* | УУХҮЯ |
| **ESS 1: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ЭРСДЭЛ, ҮР НӨЛӨӨНИЙ ҮНЭЛГЭЭ, УДИРДЛАГА** |
| 1.1 | **ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ**: Төслийн Байгаль орчин, Нийгмийн чиглэл, Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл, үр нөлөөний удирдлагыг дэмжих зорилгоор ажиллах мэргэжсэн ажилтан, нөөцийг бий болгож, ажиллуулна. Ажилтан нь байгаль орчин, нийгийн чиглэлийн стандартын нийцэл, тохиолдлын асуудлын хяналтыг Төслийн багийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.  | Байгаль орчин, Нийгмийн чиглэл, Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл, үр нөлөөний удирдлагыг дэмжих ажилтныг Төслийг хэрэгжүүлэх бүх хугацаанд, төслийн хүчин төгөлдөр болсноос хойш 30 хоногийн дотор томилж ажилд нь оруулна.  | УУХҮЯ |
| 1.2 | УДИРДЛАГЫН АРГА ХЭРЭГСЭЛ БА ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:Бүх техникийн туслалцааны (TA) үйл ажиллагааны ажлын даалгаврыг (TORs) Банканд хүргүүлж татгалзахгүй гэсэн дүгнэлтийг гаргуулах тэгэснээр ESS1 болон ESS –ийн бсуад стандартад нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг хангуулна.  | Техник туслалцааны үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө болон Төсөл хэрэгжүүлэх бүх хугацаанд мөрдөнө. | УУХҮЯ |
| 1.3 | **ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ОРУУЛАХ ЗҮЙЛС:**Төслийн санхүүжилтээр дараах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхгүй. Үүнд: * Урт хугацаанд, эсхүл байнга, эргэлт буцалтгүйгээр(байгалийн амьдрах орчин бүхэлдээ алга болох, чухал орчин алдагдах) сөрөг нөхцөл үүсгэх техник туслалцааны үйл ажиллагаа, эсхүл зөвлөмж;
* Хүний эрүүл мэнд/байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх, үзүүлж болзошгүй техник туслалцааны үйл ажиллагаа, эсхүл зөвлөмж;
* Нийгмийн сөрөг нөлөө, нийгмийн томоохон сөргөлдөөнд хүргэж болзошгүй техник туслалцааны үйл ажиллагаа, эсхүл зөвлөмж;
* Нутгийн иргэд, цөөнх иргэдийн газар, эсхүл газрын эрхэнд сөрөг нөлөө үзүүлэх, үзүүлж болзошгүй техник туслалцааны үйл ажиллагаа, эсхүл зөвлөмж;
* Хүчээр байнга нүүж суулгах, эсхүл газрыг нь эзэмших, эсхүл газар дээр нь үүрд, эсхүл түр хугацаагаар оршин суухад, соёлын өвд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй техник туслалцааны үйл ажиллагаа, эсхүл зөвлөмж;
 |  |  |
| **ESS 2: ХӨДӨЛМӨР, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ**  |
| 2.1 | **ХӨДӨЛМӨРИЙН УДИРДЛАГА:** Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээний заалтуудыг баримтлах, одоогийн ажилтан, зөвлөхүүдтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг Монгол Улсын үндэсний хууль тогтоомж, журмын хөдөлмөр, ажиллах орчны талаарх нөхцөл шаардлагад нийцэн болон ESS2 шаардлагад нийцэн ажиллах явдлыг хангуулна.  | Төсөл хэрэгжих хугацаанд | УУХҮЯ |
| 2.2 | **ТӨСЛИЙН АЖИЛТНУУДЫН САНАЛ ГОМДЛЫН МЕХАНИЗМ**Төслийн хүрээнд ажиллах Ажлын албаны бүх ажилтнууд болон гэрээт ажилтнуудад одоогийн санал гомдлын зохицуулалтыг хүрэлцэхүйц, хүртээмжтэй байлгах болон байнгын ажиллагааг нь хангана.  | Төсөл хэрэгжих хугацаанд | УУХҮЯ |
| **АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА**  | **ХУГАЦАА** | **ХАРИУЦАХ ЭТГЭЭД/БАЙГУУЛЛАГА** |
| 2.3 | **АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ:**Төслийн хүрээнд ажиллах Ажлын албаны бүх ажилтнууд болон гэрээт ажилтнууд, сургалтанд хамрагдах хүмүүст Ковид-19 өвчний цар тахлаас сэргийлэхэд мөрдөгдөж байгаа халдвар хамгаалал, хяналтын журмыг баримтлуулна.  | Төсөл хэрэгжих хугацаанд | УУХҮЯ |
| **ESS 3: НӨӨЦИЙН ҮР АШИГТАЙ БАЙДАЛ БА БОХИРДЛЫГ СЭРГИЙЛЭХ, УДИРДАХ**  |
|  | Шаардлагагүй |
| **ESS 4: ОЛОН НИЙТИЙЭ ЭРҮҮЛ МЭНД БА АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ** |
|  | Шаардлагагүй |
| **ESS 5: ГАЗАР АВАХ, ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН ХЯЗГААРЛАЛТ, ХҮЧЭЭР СУУРЬШУУЛАХ** |
|  | Шаардлагагүй |
| **ESS 6: БИОЛОГИЙН ОЛОН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ, БАЙГАЛИЙН АМЬД НӨӨЦ** |
|  | Шаардлагагүй |
| **ESS 7: НУТГИЙН ХҮМҮҮС/ТҮҮХИЙН СУУРЬШМАЛ ОР ОНУТГИЙН ИРГЭД** |
|  | Шаардлагагүй |
| **ESS 8: СОЁЛЫН ӨВ** |
|  | Шаардлагагүй |
| **ESS 9: САНХҮҮГИЙН ЗУУЧЛАЛ** |
|  | Шаардлагагүй |
| **ESS 10: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО, МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БОЛГОХ** |
| 10.1 | **ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО:**Оролцогч талуудыг оролцуулах төлөвлөгөөг (SEP) Банкны шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, илт тод болгох, шинэчлэх, батлана. ОТОТ-ыг Санал гомдлын сангаас (GRM) өгсөн саналуудыг дагуу шинэчилж байна. Төслийн үйл ажиллагааг нийтэд ил тод байлгах, шинжээчид, мэргэжлийн холбоод зэрэг гол нэрийн оролцогч талуудыг Төслийн үйл ажиллагаанд байнга оролцуулна.  | Төсөл хэрэгжих хугацаанд | УУХҮЯ |
| 10.2 | **САНАЛ ГОМДЛЫН МЕХАНИЗМ:** Төсөлтэй холбоотой асуудлаар санал гомдол ирүүлэх зохицуулалтыг нийтэд ил тод байлгах, хүлээн авах, ESS10- т заасны дагуу Банкны зүгээс хүлээн авч болохуйц хэлбэрээр шийдвэрлэх арга хэмжээ авна. | *Санал гомдлын механизмыг төслийн хүчин төгөлдөр болсноос хойш 30 хоногийн дотор байгуулж, ажилд нь оруулна. Төслийг хэрэгжүүлэх бүх хугацаанд СГМ-ыг ажиллулна.* | УУХҮЯ |