Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн 2022 оны 11 -р сарын 8-ны өдөр зохиогдсон 60 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэн, гишүүдээс санал авч, нэгтгэн, Үндэсний зөвлөлийн 21-р хуралдаанд танилцуулан, хуралд оролцсон гишүүдийн болон бичгээр ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн батлав.

**“ОҮИТБ-ын ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙН ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, ОҮИТБС-ЫГ СУРТАЛЧЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЛЭГ, ОЙЛГОЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ” УРИА БҮХИЙ 2023 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |
| --- |
| **Нэгдүгээр зорилго: “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль”-ийн төслийг батлуулах;****Үндэслэл:** Монгол Улсыг 2018 оны 2 дугаар сард дэлхий дахинаа ОҮИТБС-ын стандартыг бүрэн хангасан хоёрдогч орноор зарласан билээ. Гэвч 2022 онд олон улсын “Баталгаажуулалт” -ын үр дүнд Монгол Улс “дунд” үнэлгээ авч, тодорхой ухралт болсон нь “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай” бие даасан хуулийг баталж чадаагүйтэй холбоотой юм.Монгол Улсад 2006-2022 оныг дуустал 16 жилийн хугацаанд ОҮИТБС-ыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хандивлагч орнууд, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Европын Сэргээн босголт, хөгжлийн банк зэрэг байгууллагууд үйл ажиллагааг санхүүжүүлэн буцалтгүй тусламжийг үзүүлж ирсэн ч, эдгээр байгууллагууд нь цаашид Монгол Улсын Засгийн газар ОҮИТБС-ыг манлайлан авч явж, санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа билээ. Эдгээр шаардлагын хүрээнд “Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай” хуулийн төслийг АХБ-ны зөвлөхүүдийн тусламжтайгаар Ажлын хэсэг боловсруулсан бөгөөд хуулийн төслийг ХЗДХЯ дээр хянаж, УИХ-ын 2023 оны хаврын чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад орохоор тооцоолов.. **Хянан зохицуулах байгууллага**: **Хууль зүй, дотоод хэргийн** **яам** |
| ЗОРИЛТУУД | ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ | ҮР ДҮН | ХАРИУЦАХ ТАЛ | ХУГАЦАА  | ТӨСӨВ  | Тайлбар  | Хяналт тавих байгуул-лага | Биелэлт |
|  Мөнгөн дүн (мян.төг)  | Эх үүсвэр |
| **Зорилт 1**. Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулсан төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах; | 1.1. Хуулийн ажлын хэсгийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах; | Хуулийн батлуулах үйл явц хангагдана. | ХЗДХЯ, Ажлын алба | 1-7 дугаар сар | - | - |  | ХЗДХЯ | Хуулийн төслийг ХЗДХЯ-д шилжүүлсэн, ажлын хэсэг хуралдсан.  |
| 1.2. Олон нийтийн хэлэлцүүлгүүдийг цахимаар болон танхимаар зохион байгуулах; | Хуулийн төсөл бэлэн болсон байна.  | Хуулийн ажлын хэсэг | 1 дүгээр сар | 4,000 | ДБ 4.17 |  | ХЗДХЯ | 2021 оны тайлан гаргасан 242 компани асуумжийн цахим асуулгад оролцсон.  |
| **Зорилт 2**. Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг[[1]](#footnote-1) УИХ-д өргөн барих, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангах; | 2.1. Хуулийн төсөлд яамдын саналыг авч, эцэслэх; | Яамдаас ирүүлсэн саналыг тусгасан байна. | ХЗДХЯ, Хуулийн ажлын хэсэг | 2 дүгээр сар | - | - |  | ХЗДХЯ |  |
| 2.2. Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах; | Засгийн газраас гарсан саналыг төсөлд тусгасан байна | УУХҮЯ, Хуулийн ажлын хэсэг | 3 дүгээр сар | - | - |  | ХЗДХЯ |  |
| 2.3. Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барихын өмнө УИХ-ын Төсвийн болон Эдийн засгийн, БО-ны байнгын хороодод ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлж ирсэн тухай, түүний ач холбогдолыг ойлгуулах мэдээлэл өгөх зөвлөлдөх уулзалтуудыг хийх; | Хуулийн төсөл бэлэн болсон байна. | УУХҮЯ | 3-6 дугаар сар | 4,000 | ДБ 4.17 |  | ХЗДХЯ |  |
| 2.4. Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барих, батлуулах; | Хуулийн төсөл батлагдсан байна.  | УУХҮЯ | 6 дугаар сар | - | - |  | ХЗДХЯ |  |
| 2.5. Батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх[[2]](#footnote-2) бэлтгэл ажлыг хангах; | Хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангагдана. | Ажлын алба | 7-11 дүгээр сар | - | - |  | ХЗДХЯ |  |
| **Нэгдүгээр зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн** | **8,000** | **Дэлхийн банк**  |

|  |
| --- |
| **Хоёрдугаар зорилго: ОҮИТБС-ын стандартын дагуу компаниуд, төрийн байгууллагууд олон нийтэд зориулсан сүлжээгээр ил тод болгох ажлыг системтэйгээр хэвшүүлэх, тайлан гаргах үйл явцыг эрчимжүүлэх, компани, төрийн байгууллагуудын тайлагналын оролцоог нэмэгдүүлэх.** **Үндэслэл:** ОҮИТБС-ын Олон улсын Удирдах хорооноос 2019 онд гишүүн бүх орнуудад шинэ стандартад шилжих зөвлөмжийг хүргүүлж, түүнд үндэслэн тайлангийн маягтуудыг шинэчлэн боловсруулж, компаниудад мөрдүүлж эхлээд байгаа билээ. Ач холбогдол нь төрийн байгууллагууд, тэргүүлэх компаниуд стандартын дагуу ил тод байдлыг үйл ажиллагаандаа хангах, хэвшүүлэх, шинэ шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаагаа ойлгомжтой болгох, улмаар хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад оршино. ОҮИТБС**-**ын тайланг цахимаар жил бүр 2000 гаруй компаниуд гаргах ёстой хэдий боловч жилд дунджаар 1450 гаруй компани тайлангаа гаргаж 500 гаруй компаниуд тайлан гаргахгүй байх үзэгдэл хэвээр байна. Иймд тайлан гаргах үйл явцыг эрчимжүүлэх, компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд тодорхой бодлого, арга хэмжээ авч ажиллах шаардлага үүсч байна. Мөн хариуцлагын тогтолцоо бий болгох, хариуцлага тооцох үүрэг бүхий төрийн байгууллагууд чиг үүргээ хэрэгжүүлэх шаардлага нэн чухал байна. **Хянан зохицуулах байгууллага:** **Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам** |
| ЗОРИЛТУУД | ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ | ҮР ДҮН | ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА | ХУГАЦАА | ТӨСӨВ  | Тайлбар  | Хяналт тавих байгуул-лага | Биелэлт |
|  Мөнгөн дүн (мян.төг)  | Эх үүсвэр |
| **Зорилт 3.** ОҮИТБС-ын шинэ стандартын шаардлагуудыг хангах, тайлангийн системийг шинэчлэх, төрийн байгууллага, эрдэс баялгийн салбарт төсөл хэрэгжүүлж буй компаниуд 100% тайлангаа гаргах; | 3.1. ОҮИТБС-ын цахим тайлагналын системийг шинэчлэх[[3]](#footnote-3); | Цахим систем илүү ойлгомжтой, тайлан гаргахад хялбар болсон байна. | Ажлын алба | 10 дугаар сар | 460,000 | ДБ 2.1 |  | УУХҮЯ | Тендерийн шалгаруулалт эхлэсэн. |
| 3.2. Шинэчлэгдсэн маягтуудын дагуу компаниудад аргазүйн сургалтыг цахим, танхимаар хослуулан зохион байгуулах[[4]](#footnote-4); | Компаниудын удирдлага, мэргэжилтнүүд мэдлэгтэй болно. | Ажлын алба | 2-3 дугаар сар | 2,000 | ДБ 2.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 3.3. Компани, аж ахуйн нэгжүүд, холбогдох бүх шатны төрийн байгууллагууд ОҮИТБС-ын цахим тайлагналын системээр тайлан гаргах; | Тайлангууд гарсан байна. | Тайлан гаргах үүрэг бүхий төрийн байгууллагууд, компаниуд | 3-6 дугаар сар | 1,000 | ДБ 2.1 |  | УУХҮЯ | . |
|  | 3.4. Компаниуд тайлангаа идэвхтэй гаргах, компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн урамшуулалын бодлого хэрэгжүүлэх, хариуцлагын тогтолцоо бий болгож хэрэгжүүлэх, ажлыг зохион байгуулах; | Компаниудын тайлагнал 90 хувьд хүрсэн байна. | Ажлын алба | 12 дугаар сар | 10,000 | ДБ 2.1 |  | УУХҮЯ | . |
| **Зорилт 4.** Хэвшүүлэн ил тод болгох талаар төрийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ойлголт, чадавхыг нэмэгдүүлэх; | 4.1. СЯ, АМГТГ, ТЕГ, ГЕГ, НДЕГ, ХХҮГ, ТӨБЗГ- ын ажилтнуудад зориулсан хосолмол сургалт, дадлага ажил зохион байгуулах; | Байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, ойлголт сайжирсан байна. | Ажлын алба | 3-4 дүгээр сар | 3,000 | ДБ 2.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 4.2. Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын ажилтнуудад зориулсан хосолмол сургалт, дадлага ажил зохион байгуулах; | Байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, ойлголт сайжирсан байна. | Ажлын алба, МУУҮА | 3-4 дүгээр сар | Аймаг, бүс нутгаар сургалтуудад зардлыг оруулна | ДБ 2.1 |  | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 5.** Системтэйгээр ил тод болгох шаардлагатай мэдээллийн сангуудыг бий болгох, сайжруулах; | 5.1. Кадастрын системд ОҮИТБС-ын стандартаар шаардсан өргөдлийн огноо, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний талбайн солбилцол, сонгон шалгаруулалтын үр дүн, цуцалсан тухай мэдээллийг оруулах, ил тод болгох;[[5]](#footnote-5) | Стандартаар шаардсан тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, олголт, БХГ-тэй холбоотой мэдээлэл ил тод болсон байна.  | АМГТГ | 1-4 дүгээр сар  | - | - | АМГТГ цахим сайт дээрээ байр-луулна. | УУХҮЯ |  |
| 5.2. Төрийн өмчийн компаниудын цахим тайлагналын системд стандартын дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулах, тайлан гаргуулах, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх; | Стандартаар шаардсан төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл ил тод болно.  | ТӨБЗГ, Эрдэнэс Монгол ХХК,Ажлын алба | 3-5 дугаар сар | - | - | ТӨК тайлангаа цахим сайт дээрээ байршуул-на.  | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 6.** Гэрээний ил тод байдлыг 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-нээр хангах; | 6.1. Гэрээ байгуулахын өмнө Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох ажиллагаа хийх замаар гэрээний эрх зүйн чадамжийг хангах, нөлөөллийг төрийн байгууллагуудад хүргүүлэх, АМГТГ гэрээний тайлан авах формат гаргаж өгөх; | Стандартын шаардлагыг хангана. | УУХҮЯ, СЯ, Аймгийн ЗДТГ-ууд, МУУҮА | 3-6 дугаар сар | - | - | УУХҮЯ, Аймгуудын ЗДТГ цахим сайт дээрээ байршуул-на. | АМГТГ |  |
| 6.2. Гэрээний ил тод байдлын [www.iltodgeree.mn](http://www.iltodgeree.mn) сайтыг шинэчлэх;[[6]](#footnote-6)  | Стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 9 дүгээр сар | 34,000 | ДБ 2.2 |  | УУХҮЯ, Ажлын алба  |  |
| 6.3. 2020-2023 онд байгуулагдсан гэрээнүүдийг [www.iltodgeree.mn](http://www.iltodgeree.mn) сайтад байршуулах, мониторинг хийж дүгнэлт гаргах;  | Стандартын шаардлагыг хангана. | Гэрээ байгуулсан холбогдох байгууллагууд | 1-12 дугаар сар | 10,000 | ДБ 2.2 |  | УУХҮЯ, Ажлын алба |  |
| 6.4. Гэрээний ил тод байдлыг хангуулахтай холбоотой чадавх бэхжүүлэх сургалт, семинарыг зохион байгуулах; | Чадавх бэхжиж, гэрээний ил тод байдал хангагдана. | Ажлын алба, ННХ | 3-5 дугаар сар | \_ |  | Аймаг, бүс нутгаар сургалтуудад зардлыг оруулна. | УУХҮЯ |  |
| 6.5. Төрийн өмчийн компаниудын худалдааны гэрээнүүдийг [www.iltodgeree.mn](http://www.iltodgeree.mn) сайтад байршуулах, мониторинг хийж дүгнэлт гаргах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;  | Стандартын шаардлагыг хангана. | ТӨБЗГ, Эрдэнэс Монгол ХХК,ИНБ | 2-9 дүгээр сар | 3,000 | ДБ 2.2 |  | УУХҮЯ, Ажлын алба |  |
| **Хоёрдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн** | **523,000** | **Дэлхийн банк**  |
| **Гуравдугаар зорилго: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2022оны нэгтгэл тайланг гаргах, тайланг хэлэлцэн батлах.** **Үндэслэл:** ОҮИТБС-ын 2019 оны стандарт, 2022 оны Монгол Улсын Баталгаажуулалтын дүнгийн дагуу 2022 оны нэгтгэлийн тайланг гаргана. Тайланд тэргүүлэх 100-150 орчим компанийг оролцуулах, энэхүү зөвлөгөөг дагаж мөрдөх шийдвэрийг ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн ажлын хэсгийн гишүүд дэмжсэний дагуу Монгол улс уян хатан нэгтгэл тайланг 2021 оноос эхлэн гаргаж байгааг үргэлжүүлнэ.**Хянан зохицуулах байгууллага**: **Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам** |
| ЗОРИЛТУУД | ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ | ҮР ДҮН | ХАРИУЦАХ ТАЛ | ХУГАЦАА  | ТӨСӨВ  | Тайлбар  | Хяналт тавих байгуул-лага | Биелэлт |
|  Мөнгөн дүн (мян.төг)  | Эх үүсвэр |
| **Зорилт 7**. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2022 оны нэгтгэл тайланг боловсруулах, батлах; | 7.1. Тайланг боловсруулах Ажлын даалгаврыг батлах, зарлах, Үнэлгээний хороо байгуулах, Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, гэрээт ажлыг зохион байгуулах; | Хуулийн дагуу тендерийн бэлтгэл ажил хангагдсан байна. | Үнэлгээний хороо, Ажлын хэсэг | 1-3 дүгээр сар | 90,000 | Улсын төсөв |  | УУХҮЯ |  |
| 7.3. Тайлан, мэдээллийг танилцуулах, хэлэлцүүлэх, батлах; | Тайланг баталсан байна. | Хараат бус хянан нэгтгэгч, Ажлын хэсэг, Үндэсний зөвлөл | 4-11 дүгээр сар | 5,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 7.4 Нэгтгэл тайлангийн хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж, гол үр дүн болон цаашид анхаарах зөвлөмжийн талаар хэвлэл мэдээллийнхэнд мэдээлэл хүргэх. | Нэгтгэл тайлангийн талаарх хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн ойлголт нэмэгдсэн байна. | Ажлын алба, Хараат бус хянан нэгтгэгч, Үндэсний зөвлөлийн төлөөлөл | 11 сар |  |  |  | УУХҮЯ |  |
| **Гуравдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн** | **95,000** | **Дэлхийн банк 5,000; Улсын төсөв 90,000** |
| **Дөрөвдүгээр зорилго: Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлсний үр нөлөөг үнэлэх сайн туршлагыг баримтжуулах, Олборлох үйлдвэрлэлийн мэдээллийг ашиглах ач холбогдол, боловсруулах талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг хөгжүүлэх, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, аймаг бүс нутгаар бүтээгдэхүүн гаргаж түгээх** **Үндэслэл:** Олон улсын ОҮИТБС-ын Удирдах хорооны зүгээс урт, дунд хугацаанд ОҮИТБС-ын талаарх иргэд, олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгыг тавиад байгаа билээ. Энэхүү зорилгын хүрээнд ОҮИТБС-ын талаарх ойлголтыг олон нийтэд хүргэх, иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилтыг мөн гишүүн орнууд тавьж хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. Иймд олборлох үйлдвэрлэлийн мэдээлэл, харилцаа, сурталчилгааг идэвхжүүлэх замаар ОҮИТБС-ын талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, түүнчлэн 2022 оны баталгаажуулалт, 2019-2021 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмж, Үндэсний зөвлөлөөс гаргасан санал, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авна. **Хянан зохицуулах байгууллага:** **Ажлын алба** |
| ЗОРИЛТУУД | ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ | ҮР ДҮН | ХАРИУЦАХ ТАЛ | ХУГАЦАА  | ТӨСӨВ | Тайлбар  | Хяналт тавих байгуул-лага | Биелэлт |
|  Мөнгөн дүн (мян.төг)  | Эх үүсвэр |
| **Зорилт 8.** ОҮИТБ-ын тайлан, мэдээллийг иргэд олон нийтэд зориулан ойлгомжтой байдлаар боловсруулах, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; | 8.1. ОҮИТБС-аас гаргаж буй тоон мэдээлэл, тайлан мэдээг хүртэгч, ашиглагч байгууллагуудын төлөөллийн зөвлөмжид үндэслэн тайлан мэдээллийг сайжруулах; | Тоон мэдээлэл ойлгомжтой, хялбар болсон байна,  | Ажлын алба,Олон улсын санхүүгийн корпораци | 1-3 дугаар сар |  |  |  ОУСК-тай хамтран ажиллана. | УУХҮЯ |  |
| 8.2. ОҮИТБС-ын тайлан, мэдээллийг аймаг, бүс, улсын хэмжээнд олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар боловсруулах, товч тайлан мэдээлэл гаргах, түгээх; | Өгөгдөлтэй ажиллах ОУСК-р бэлтгэгдсэн сургагч багш, сургалтад хамрагдсан дундын бүлэгтэй хамт тайлан мэдээллийг аймаг, бүс нутгийн хэмжээнд боловсруулан түгээх ажлыг хийнэ.  | Рио Тинто ХХК,Ажлын алба, МУУҮА | 3-8 дугаар сар | 20,000 | ДБ 1.1 | ОН-ийн байгуул-лагуудын цахим сайтад байршуулах | УУХҮЯ  |  |
| 8.3. Монголын ОҮИТБС-ын 2021 оны нэгтгэл тайлангийн онцлох үзүүлэлтээр видео шторк бэлтгэн түгээх |  Нэгтгэл тайланд ямар гол үзүүлэлтүүд тусдаг, ямар ач холбогдолтой талаар үзэгчдийн ойлголт нэмэгдсэн байна | Рио Тинто ХХК, Ажлын алба |  1-3 дугаар сар | 1,000 | ДБ 1.1 | ҮЗ, АХ-ийн гишүүд байгууллагаараа болон нийтийн сувгаартүгээнэ | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 9.** Үндэсний түвшний мэдээлэл харилцааг идэвхжүүлэх; | 9.1. Цахим хуудас дахь нээлттэй өгөгдлийн үйлчилгээний талаар бизнес, бодлогын хүрээлэн, судалгааны байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийнхэнд мэдээлэл өгөх уулзалт | Нээлттэй өгөгдөл, ОҮИТБС болон ил тод байх мэдээллийн талаарх ойлголт хандлага сайжирсан байна. | Судалгааны байгуулага, мэргэжлийн холбоод, Ажлын алба | 11 дүгээр сар | 2,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 9.2. Төрийн байгууллагын ажилчид албан хаагчдад мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, ОҮИТБС-ын нээлттэй өгөгдлийн үйлчилгээний тухай уулзалт сургалтууд; | Тухайн байгууллагуудын мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн байна. | Ажлын алба | 5 дүгээр сар | 3,000 | ДБ 1.1 |  | ҮҮХҮЯ |  |
| 9.3 Аймгуудын Засаг дарга нар, ИТХ-ын гишүүдэд ОҮИТБС-ын нээлттэй өгөгдлийн талаар мэдээлэл өгөх, бодлого шийдвэртээ тусгах боломжийг таниулах, дэд зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих уулзалт (Сонгож авсан 3-5 аймаг) | Орон нутгийн удирдлагын ойлголт хандлага нэмэгдэж, Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, хамтран ажиллах эхлэл тавигдсан байна. | Ажлын алба, ИНБ, УУХҮЯ, МУУҮА | 3-4р улиралд | 3,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 10**. Орон нутгийн түвшинд иргэдэд мэдлэг ойлголт өгөх, үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, оролцоог хөхиүлэн дэмжих, хамтын ажиллагаа түншлэлийн хэлбэрүүд бий болгох;  | 10.1. ОҮИТБС-ын талаар орон нутаг, бүс нутгийн хэмжээнд харилцаа, мэдээллийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, танхим болон цахим хурлуудыг зохион байгуулах;  | Орон нутаг, бүс нутгийн хэмжээнд ОҮИТБС-ын талаарх ойлголт нэмэгдэнэ. | Иргэний нийгмийн байгууллагууд, Ажлын албаь МУУҮА | 4-11 дүгээр сар | Аймаг, бүс нутгаар сургалтуудад зардлыг оруулна | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 10.2. УУХҮЯ болон аймгийн Засаг дарга нарын үр дүнгийн гэрээ, Аймаг сумын удирдлага болон сумын Засаг дарга нарын үр дүнгийн өмнөх оны гэрээнийн биелэлтийг гаргах, мэдээлэх;  | Үр дүнгийн гэрээний биелэлт хангагдаж, орон нутгийн хариуцлага нэмэгдэнэ.  | УУХҮЯ, Ажлын алба,  | 1-4 дүгээр сар | 2,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 10.3 Орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн байгууллагуудын дунд ил тод уул уурхайг тухайн нутаг орны иргэддээ таниулан сурталчлахад чиглэсэн урамшуулалт аян, Оролцогчдыг урьдчилан сургалтад хамруулна. (Сонгож авсан 3-5 аймаг) | Орон нутгийн иргэний нийгэм, ХМХ-үүд ОҮИТБС-ын нээлттэй өгөгдлийг ашиглах арга зүй эзэмшиж, орон нутагт бодит мэдээлэл түгээсэн байна. | Ажлын алба, дэмжигч байгууллагууд | 4, 5, 6 сар | 15,000 | ДБ 1.1 |  |  |  |
| **Зорилт 11.** ОҮ-ийн мэдээлэл, харилцаа, сурталчилгааны ажил, хэвлэн нийтлэх материал боловсруулах, хэвлэн түгээх;  | 11.1. Харилцаа, мэдээллийн ажлыг гүйцэтгэх PR-ын зөвлөх үйлчилгээ авах; | Харилцаа, мэдээллийн ажлын чанар сайжрах. | Ажлын алба | 1-6 дугаар сар | 45,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ | Тендерийн шалгаруулалт эхлэсэн. |
| 11.2. Сургалт, сурталчилгаа, үзэсгэлэн, бага хурал, уулзалтуудад зориулан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн бэлтгэх, хэвлүүлэх; | Олон нийт мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон байна. | Рио Тинто ХХК,Ажлын алба | 1-9 дүгээр сар | 10,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 11.3. Өдөр тутмын сонин, телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгааны ажлууд, нэгтгэл тайлангийн үр дүнгийн талаар ярилцлага зохион байгуулах; | Олон нийтийн мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна. | Рио Тинто ХХК,Ажлын алба | 2-12 дугаар сар | 10,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 11.4. "Уул уурхайтай аймгуудын ирээдүйн 3 тавилан" цуврал нэвтрүүлэг (3-5 аймгийн жишээн дээр) | Тухайн нутгийн иргэдийн ил тод уул уурхайн талаарх ойлголт мэдлэг дээшилсэн байна | Ажлын алба | 2-10 дугаар сар | 25,000 | ДБ 1.1 | ОУСК, АХ-ийн гишүүд, ДЗ-тэй хамтран бүтээнэ | УУХҮЯ |  |
| 11.5 Олон нийтэд сумын түвшний мэдээлэл хүргэх сонин (Улиралд 1 удаа) | ОҮИТБС-ын нээлттэй өгөгдлийг ашиглан сумын түвшинд уул уурхайн бодит мэдээллийг хүргэх бүтээгдэхүүнтэй болсон байна | Рио Тинто ХХК,Ажлын алба, дэмжигч байгууллагууд | 1, 2, 3, 4-р улирал | 3,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 11.6. Жишиг аймаг, сумдын туршлагыг баримтжуулж, сайн түүхүүд жижиг хэмжээний ном бүтээнэ;  | ОҮИТБС-ын ач холбогдол, хэрхэн хэрэгждэг талаар уншигч, олон нийтийн ойлголт мэдлэг сайжирсан байна | Рио Тинто ХХК, Ажлын алба | 3-9 дүгээр сар | 10,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 12.** ОҮИТБС-ын бүтцэд хүйсийн тэнцвэртэй байдлын тухай шаардлагыг судлах; | 12.1. ОҮИТБС-ын бүтцэд хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангах хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, ажлын төлөвлөгөө боловсруулах; | Стандартын шаардлагыг хангах байна. | Ажлын алба | 7 дугаар сар | 5,000 | ДБ 1.2 |  | УУХҮЯ |  |
| **Дөрөвдүгээр зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн**  | **154,000** | **Дэлхийн банк:** |
| **Тавдугаар зорилго: Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах.****Үндэслэл:** Үндэсний зөвлөлөөс баталсаны дагуу 2019, 2020 оныг дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах жил болгон зарласан билээ. Гэвч Ковид-19 өвчний цар тахлын улмаас Дэд зөвлөлийг чадавхжуулах ажлууд цахимаар хийсэн хэдий ч, үр дүн муу байсан тул 2021 оноос эхлэн дэд зөвлөлийг чадавхжуулах зорилтуудыг ажлын төлөвлөгөөн дээр тусгайлан тусгаж хэрэгжүүүлсэн ирсэн. 2022 онд энэ зорилтын хүрээнд, дэд зөвлөлүүдийг үргэлжлүүлэн чадавхжуулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд 2023 онд хүрсэн түвшингээ бататгах хэрэгтэй байна.**Хянан зохицуулах байгууллага:** **Ажлын алба** |
| ЗОРИЛТУУД | ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ | ҮР ДҮН | ХАРИУЦАХ ТАЛ | ХУГАЦАА  | ТӨСӨВ | Тайлбар  | Хяналт тавих байгуул-лага | Биелэлт |
|  Мөнгөн дүн (мян.төг)  | Эх үүсвэр |
| **Зорилт 13.** Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах стратеги боловсруулах; | 13.1. Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх стратеги, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх; | Стратеги, төлөвлгөөний дагуу чадавх бэхжсэн байна. | Ажлын алба | 1-2 дугаар сар | 5,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯИНБ  |  |
| 13.2 Аймгийн дэд зөвлөлүүд 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулж, батлуулах, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах[[7]](#footnote-7),  | Үйл ажиллагааны хөтөлбөр тодорхой болсон байна. | Аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба | 1-2 дугаар сар | 42,000 | Улсын төсөв |  | УУХҮЯ |  |
| 13.3 ОҮИТБС-ын нээлттэй өгөгдлөөр хариуцлагатай 5-10 компанийн улс болон орон нутагт төлсөн татвар хураамж, хандив дэмжлэг, ажлын байр, олборлолт, борлуулалтын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх (3-5 аймгийг сонгоно) | Дэд зөвлөлүүд дата мэдээллийг ашиглан иргэдэд мэдээлэл хүргэх арга зүй нь сайжирна, иргэд компаниудын талаар бодит мэдээлэлтэй болсон байна,  | Ажлын алба, тухайн орон нутгийн дэд зөвлөл, Ажлын хэсгийн зарим гишүүн, МУУҮА | 2-р улиралд | 20,000 |  |  |  |  |
| **Зорилт 14.** Дэд зөвлөлүүдийг чадавхжуулах сургалт, семинарын үйл ажиллагааг чанаржуулах; | 14.1. Дэд зөвлөлүүдтэй хийх сургалт, семинарыг тогтмолжуулж, харилцан туршлага судлах-цахим; | Дэд зөвлөлүүдийн туршлага нэмэгдэж, үйл ажиллагаа нь идэвхжсэн байна. | Аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба | 2 сар тутам |  | - |   | Ажлын алба |  |
| 14.2. Говийн бүсийн ил тод байдлын 2021-2023 оны аяныг дүгнэх,  | Дэд зөвлөлүүдийн мэдлэг, чадавх нэмэгдсэн байна | Говийн аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба, Иргэний нийгэм, | Улирал тутам | 20,000 | ДБ 1.1 |  | Ажлын алба |  |
| 14.3. ОҮИТБС-ын гишүүн бусад улсуудын туршлагаас суралцах, сургалт семинар, ОҮИТБС-ын ээлжит бага хурал, ПДАК, Майнинг уик зэрэг бага хуралд оролцох; | УУХҮЯ, ОҮИТБС-ын Ажлын алба, Ажлын хэсгийн гишүүд, Дэд зөвлөлийн туршлага, мэдлэг сайжирсан байна.  | УУХҮЯ,Ажлын алба, ИНБ,Дэд зөвлөл | 4-12 дугаар сар | 160,000 | ДБ 1.4 |  | Ажлын алба |  |
| **Зорилт 15.** Бүс нутгуудад чуулган семинарууд зохион байгуулж, дэд зөвлөлүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх; | 15.1. Төвийн бүсийн чуулган, сургалтыг Булган аймагт (8 аймаг, 100 хүн) зохион байгуулах, туршлага солилцох;  | Бүсийн түвшинд туршлага солилцож, дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна. | Холбогдох аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба | 6 дугаар сар | 20,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ | Баянхонгор аймагт хийх- МУУҮА |
| 15.2. Баруун бүсийн чуулган, сургалтыг Ховд аймагт /5 аймаг, 100 хүн/ зохион байгуулах, туршлага солилцох; | Бүсийн түвшинд туршлага солилцож, дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна. | Холбогдох аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба | 8 дугаар сар | 50,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 15.3. Зүүн бүсийн чуулган, сургалтыг Хэнтий аймагт /3 аймаг, 100 хүн/ зохион байгуулах, туршлага солилцох- цахимаар | Бүсийн түвшинд туршлага солилцож, дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна. | Холбогдох аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба | 9 дүгээр сар | 30,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ |  |
| 15.4. Говийн бүсийн чуулган, сургалтыг Дундговь аймагт /5 аймаг, 100 хүн/ зохион байгуулах, туршлага солилцох-цахимаар; | Бүсийн түвшинд туршлага солилцож, дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна. | Холбогдох аймгуудын ЗДТГ, Ажлын алба | 10 дугаар сар | 30,000 | ДБ 1.1 |  | УУХҮЯ | .  |
| **Тавдугаар зорилгод шаардагдах мөнгөн дүн** | **377,000** | **Дэлхийн банк 335,000, Улсын төсөв 42,000** |
| **Зургаадугаар зорилго:** **Эцсийн өмчлөгчийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн мэдээлэл, бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах, туршилтаар мэдээлэл цуглуулах, ОҮИТБС-ын хүрээнд авлигын эрсдэлийг тодорхойлох төслийг хэрэгжүүлэх.****Үндэслэл:** ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлөөс 2016 онд баталсан Замын зургийн дагуу ажлуудаа хэрэгжүүлж байна. Нийтийн мэдэээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу Монгол улсад бүртгэлтэй бүх хуулийн этгээдүүдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл олон нийтэд ил тод болгож байна. Гэвч уг мэдээллийг цуглуулж буй төрийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх, эцсийн өмчлөгч эсхийг баталгаажуулах, цахим тайлагналын системийг бий болгох, олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг Замын зурагт тусгасан үлдсэн ажлуудаас 2023 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.**Хянан зохицуулах байгууллага**: **Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам** |
| ЗОРИЛТУУД | ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ | ҮР ДҮН | ХАРИУЦАХ ТАЛ | ХУГАЦАА  | ТӨСӨВ | Тайлбар  | Хяналт тавих байгуул-лага | Биелэлт |
|  Мөнгөн дүн (мян.төг)  | Эх үүсвэр |
| **Зорилт 16.** Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2013-2021 оны тайлангуудаар ил болсон эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг ашиглах, түгээх, цахим системийг хөгжүүлэх;  | 16.1 Эцсийн өмчлөгчийн цахим тайлагналын системийг бий болгох, Засгийн газрын байгууллагуудын Ажлын хэсгийг байгуулан, улирал бүр нэг удаа зөвлөлдөх; | ЭӨ- ийн ил тод байдлын үйл ажиллагаагаа уялдуулна. | Ажлын алба | 2-11 дугаар сар | 34,000 | ДБ 1.3 |  | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 17.** Ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийн мэдээллийг тайлагнах, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг баталгаажуулах институтыг бэхжүүлэх; | 17.2. АХЖЭ-ийн мэдээллийг бүртгэдэг, хүлээн авдаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон бусад холбогдох байгууллагуудад тайлан гаргахад аргазүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг зохион байгуулах- цахим[[8]](#footnote-8); | Мэдээлэл цуглуулах, солилцох механизм боловсронгуй болсон байна. | Ажлыг алба | 2-6 дугаар сар |  |  |  | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 18.** ОҮИТБС-ын хүрээнд Авлигын эрсдэлийг тодорхойлох хэрэгслийг боловсруулж; туршилтын төслийг хэрэгжүүлэх; | 18.1. ОҮИТБС-ын хүрээнд Авлигын эрсдэлийг тодорхойлох хэрэгслийг боловсруулж, туршилтын төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх;[[9]](#footnote-9) | Авлигын эрсдэлийн үнэлгээний арга зүйг ОҮИТБС-ын хэрэгцээнд нийцүүлсэн байна. | Байгалийн бачлгийн засаглалын хүрээлэн | 2 дугаар сар | 2,000 | ДБ 1.3 |  | УУХҮЯ |  |
| **Зургаадугаар зорилтод шаардагдах мөнгөн дүн** |  | **36,000** | **ДБ**  |

**ОҮИТБС-ын 2018, 2019, 2020, 2021 оны нэгтгэл тайлангуудад болон 2022 оны Баталгаажуулалтын тайланд тусгагдсан зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зорилт 19**. 2018, 2019, оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх; | 19.1. Олборлох салбартай холбоотой мэдээллийг УУХҮЯ-д төвлөрүүлэх, мэдээллийг хянаж, шалгасны дараа бусад Засгийн газрын байгууллагад түгээж байх; | Мэдээллийн зөрүүтэй байдал арилна. | Ажлын алба | 12 дугаар сар | - | - |  | УУХҮЯ |  |
| 19.2. Орон нутгийн холбогдох төрийн байгууллагуудын хүлээн авсан хандивын мэдээллийг иж бүрнээр цахим сайтад байршуулах; аймгийн аудитын газар сангууд, хандивын асуудалд аудит хийх.  | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна. | Холбогдох аймгуудын ЗДТГ | 9 дүгээр сар | - | - |  | Аймгийн Аудит-ын газарУУХҮЯ |  |
| 19.3. Аудитлагдсан санхүүгийн тайлангуудыг ОҮИТБС-ын вэбсайт дээр тусад нь байршуулах; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна. | Ажлын алба | 7 дугаар сар | - | - |  | УУХҮЯ |  |
| 19.4. ТӨААН-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг ил болгох, хөндлөнгийн хараат бус гишүүдийг сонгож байгаа аргачлал, журмыг олон нийтэд мэдээлэх; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна. | Ажлын алба | 8 дугаар сар | - | - |  | УУХҮЯ |  |
| 19.5. ТӨААН-ийн ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг нээлттэй болгох; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна. | Ажлын алба | 8 дугаар сар | - | - |  | УУХҮЯ |  |
| 19.6. Компаниудын БОННҮ, Менежментийн төлөвлөгөө, тайланг ОҮИТБС-ын веб сайт дээр байршуулах; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна. | Ажлын алба | 6 дугаар сар | - | - |  | УУХҮЯ |  |
| 19.7.Боловсруулах салбарын томоохон үйлдвэрлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нарыг ОТАХ судалж, улсын төсөвт томоохон хувь нэмэр оруулж буй компаниудыг урьдчилан сонгож, тэдэнд албан ёсоор мэдэгдэж, цахим тайлангийн системд үндсэн мэдээллийг оруулснаар, ил тодын тайланг тушаах нөхцлийг бүрдүүлж, улмаар ОҮИТБС-ын нэгтгэлд хамруулах; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна | Ажлын алба | 8 дугаар сар |  |  | 2019 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 19.8 Компаниуд болон төрийн байгууллагуудын ОҮИТБС-ын тайланг тушааж хэвшүүлэх, тушаасан тайлангийн үнэн зөв байдлыг хангуулах талаар жил жилийн нэгтгэлийн тайлангаар зөвлөмж өгдөг боловч энэ тал дээр томоохон ахиц харагдахгүй байгаа нь Эрдэс баялгийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталж мөрдүүлэх нь чухал болохыг харуулж байна. | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна | Ажлын алба | 8 дугаар сар |  |  | 2019 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 19.9. Хуулийн өөрчлөлт нь ТЕГ-ын алтны компаниудын АМНАТ-ын ногдуулалт, төлөлтийн горимд нөлөөлсөн боловч ОҮИТБС-ын тайлангаа зөв дүнгээр тайлагнах, АМНАТ-ын ногдуулалт, төлөлтийн байдалд тавих хяналтад нөлөөлөхгүй тул ТЕГ нь мэдээллийн системээ сайжруулж, ОҮИТБС-ын тайлангаа үнэн зөв тайлагнах тал дээр цаашид анхаарах; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна | Татварын ерөнхий газар | 6 дугаар сар |  |  | 2019 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 19.10. АМГТГ-ын кадастрын систем, ОҮИТБС-ын цахим систем дэх мэдээллийн зөрүүтэй байдлыг арилгаж, нэг эх үүсвэртэй мэдээлэл дээр цахим тайлангийн системийг ажиллуулах, хөдөө орон нутагт олгогдсон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг кадастрын системд цаг алдалгүй оруулж, олон нийтэд мэдээлж байх; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна | Ашигт малтмал, Газрын тосны газар, Ажлын алба | 1-2 дугаар сар,жилдээ |  |  | 2019 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 19.11. Цахимаар авч байгаа мэдээллийг оролцогч талууд баталгаажуулах, бүгдийг олон нийтэд ил тод болгох, эсвэл сонгогдсон компаниудын мэдээллийг хараат бус хянагч-нэгтгэгчийн зүгээс үнэлж, сайжруулан олон нийтэд ил тод болгох; | Мэдээллийн хүртээмж нэмэгдсэн байна | Ажлын алба | 12 дугаар сар |  |  | 2019 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 19.12. Цаашид Хараат бус хянагч нэгтгэгчийн оролцоо багасах үед тоо мэдээний чанар, үнэн зөв байдал улам илүү тавигдах болно гэдгийн үйл ажиллагаанда анхаарч ажиллахыг зөвлөж байна. Үүнд: 1. Хамгийн их зөрүү гаргаж буй, мэдээллээ ил тод нийтлэхгүй, тайлагналын хариуцлага хүлээхгүй байгаа байгууллагад сургалт зааварчилгаа өгөх, нөлөөллийн арга хэмжээнүүд авах. 2. Монголын ОҮИТБС-ын 2019 оны нэгтгэлийн тайланг албан бичгийн хамт хүргүүлж, цаашид хэрхэн хамтарч ажиллахыг зөвлөх.  | Тайлан цаг хугацаандаа гарсан байна.Тайлангийн чанар сайжирсан байна. | Ажлын албаАжлын алба | 6 дугаар сар2 дугаар сар |  |  | 2019 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ | Судалж байна: |
| **Зорилт 20**. 2020 оны уян хатан нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх; | 20.1 ЗГ-ын зүгээс тушааж байгаа ил тод байдлын тайланг Төрийн аудитын байгууллагаарбаталгаажуулдаг байх, компаниудын тайланг хөндлөнгийн аудитын байгууллагаарбаталгаажуулдаг тогтолцоог хэвшүүлэх шаардлагатай байна; | Тайлангийн чанар сайжирсан байна. | Ажлын алба | 8 дугаарсар |  |  | 2020 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 21**. 2021 оны уян хатан нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх; | 21.1 Засгийн газрын орлого, компанийн төлбөрийн зөрүүтэй холбоотой асуудал жил бүр түгээмэл гарч байгаад анхаарч мэдээллийн чанарыг сайжруулах. | Тайлангийн чанар сайжирсан байна. | Ажлын алба | 1 дүгээр сар |  |  | 2021 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 21.2 Цахим тайлангийн системд байршуулж буй мэдээллийн бүрдлийг алдаагүй, иж бүрэн байх хүрээнд цахим тайлангийн системд программын тохиргоо хийх. | Тайлангийн чанар сайжирсан байна. | Ажлын алба | 4 дүгээр сар |  |  | 2021 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 21.3 Ирэх жилүүдэд ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланг уян хатан бус буюу илүү олон ААН-ийг хамруулсан байдлаар хийх, үүнд зориулан төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэх. | Тайлангийн хамралт сайжирсан байна | Ажлын алба | 1 дүгээр сар |  |  | 2021 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 21.4 Цаашид тайланг илүү сайжруулах, илүү олон төрлийн мэдээллийг ил тод болгох, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, тодорхой байдлаар тайлагнах талд анхаарах. | Тайланг ашиглах явдал сайжирсан байна. | Ажлын алба | 4 дүгээр сар |  |  | 2021 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 21.5 Гэрээний ил тод байдлыг илүү сайжруулах. Тухайлбал орд ашиглах гэрээнд нууцлах шаардлагагүй мэдээлэл, зохицуулалтуудыг ил тод болгох. Гэрээний мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах үүднээс төрд хүлээн авах. | Гэрээний ил тод байдал сайжирсан байна. | Ажлын алба | 9 дүгээр сар |  |  | 2021 оны нэгтгэл тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| **Зорилт 22**. 2022 оны ОҮИТБС-ын Баталгаажуулалтын тайлангаар өгсөн зөвлөмжүүдийн дагуу авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; | 22.1 ОҮИТБС-ын 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө олон улсын стандартын дагуу боловсруулах, эхний хагас жилд хянан, үзэж, холбогдох нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журамлах . | Ажлын төлөвлөгөөний чанар сайжирсан байна. | Ажлын алба | 1 дүгээр сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.2 Орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын гишүүдийн чадавхийг сайжруулах сургалтад хамруулах. | Иргэний нийгмийн байгууллагуудын ажилтнууд чадавхтай болно. | Ажлын алба | 5 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.3 ОҮИТБС-ын болон бусад өгөгдөл мэдээллийг кодлон нээлттэй мэдээлэл болгох, олон нийтэд нээлттэй бусад өгөгдөл мэдээлэлтэй харьцуулах боломжийг хангах. | Мэдээллийн ашиглалт сайжирна. | Ажлын алба | 6 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.4 Жил бүрийн ОҮИТБС-ын тайлангаар өгч байгаа зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийг хянах, өөрийн үнэлгээ хийх Ажлын дэд хэсэг байгуулах, үр дүнгээ Ажлын хэсэг, Үндэсний зөвлөлд танилцуулах тухай журамлах | Өөрийн хяналт, мониторинг сайжирна. | Ажлын алба | Жилдээ |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.5 Монгол Улсад ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийг идэвхжүүлэх талаар Удирдах дээд түвшиний албан тушаалтанаар мэдэгдэл хийлгэх. | Монгол Улсын нэр хүндийг өсгөхөд ач холбогдолтой алхам болно. | Ажлын алба | 6 дугаар сар  |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.6 ОҮИТБС-ын үйл ажиллагаанд оролцогч байгаа Компанийн төлөөлөл, удирдлагын оролцоог сайжруулах, журамлах. | Компанийн оролцоо, идэвх нэмэгдэнэ. | Ажлын алба | 6 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.7 Баталгаажуулалтын үр дүн, зөвлөмжийн талаар үндэсний хэлэлцүүлэг зохион байгуулах. | Нэгдсэн ойлголт, зорилго зорилттой болно. | Ажлын алба | 2022 оны 11-р сарын 21 |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.8 Монголын ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсгийн журмыг жендерийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх, ёс зүйн дүрмийн чиглэлээр нэмэлт шаардлага оруулан шинэчлэх. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 1 дүгээр сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.9 Геологийн үндэсний албатай явагдаж буй, төлөвлөгдөж байгаа хайгуулын ажиллагаа, геологийн мэдээллийг системтэйгээр ил тод болгох чиглэлээр мэдээллээ солилцдог болох, хөгжүүлэх. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 2 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.10 Уул уурхайн салбарын хөдөлмөр эрхлэлтийг хүйс, компани, ажлын байраар нь, мөн албан бус олборлолтын үйл задаргаатайгаар ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 3 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.11 Төрийн байгууллагууд системтэйгээр ил тод болгох, мониторингод иргэдийг оролцуулах, журамлах. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 1 -6 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.12 Ил тод гэрээний цахим сайтыг тогтмол шинэчлэх, 2021 оны 1-р сарын 1-нээс хойш байгуулагдсан гэрээ, нэмэлт, өөрчлөлт, тусгай зөвшөөрөл, хавсралтын хамт иж бүрнээр ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | Оны турш |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
|  | 22.13 Олборлох салбарын байгаль орчны менежмент болон хөрөнгө оруулалтын мониторингтой холбоотой хууль эрх зүйн зүйл заалтууд, захиргааны актыг ил тод болгох.  | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 4 дүгээр сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.14 Шинээр олгосон, шилжүүлсэн, шууд болон сонгон шалгаруулалтыг оруулан тусгай зөвшөөрлийн бүх мэдээллийг ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | АМГТГ | 4 дүгээр сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.15 Тусгай зөвшөөрөл бүрийн өргөдөл гаргасан, олгосон, дуусах огноог ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | АМГТГ | 4 дүгээр сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.16 Эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл, эзэмшлийн түвшин, эзэмшил эсвэл хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлдэг тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг /нэр, харьяалах улс, иргэншил, оршин суугаа улс болон улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн эсэх/ ил тод болгох. | Хэн нь хэн бэ гэдэг тодорхой болж, олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | УБЕГ | 7 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | ХЗДХЯ |  |
| 22.17 Засгийн газар болон ТӨК хоорондын санхүүгийн харилцааг зохицуулсан хамаарах дүрэм, журам, үүнд дахин хөрөнгө оруулалт болон гуравдагч талын санхүүжилтийн талаар тайлбарласан жил тутмын ил тод мэдээллийг ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 7 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.18 Төрд ноогдох газрын тосыг компаниуд зах зээлд хүргэж, борлуулж буйг мэдээлж, худалдан авагч компанийг сонгох үйл явцыг ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 7 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.19 Материаллаг түвшнээс дээш буй компаниудын зүгээс ТӨК-д, ТӨК-ийн зүгээс төрийн байгууллагад, Засгийн газрын зүгээс ТӨК-д хийж буй шилжүүлгүүдийн иж бүрэн, үнэн зөв мэдээллийг ил болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 7 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.20 Материаллаг түвшний төлбөр бүхий ТӨК-иудын төсвийн шинжтэй зарцуулалтыг ил тод болгох ОҮИТБС-ын үйл явцыг хөгжүүлж, бусад төлбөр, орлогын урсгалтай ижил хэмжээнд ил тод болгож, үүнд ТӨК-ийн охин компаниуд болон салбарыг хамруулж байх. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 7 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.21 Үйлдвэрлэж буй бүх эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үнийг бүтээгдэхүүн бүрээр цаг тухайд нь цуглуулан, олон нийтэд ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | АМГТГ | 5 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.22 Экспортын бүтээгдэхүүний мэдээллийг системтэйгээр ил тод болгож, энэхүү мэдээллийг бүс нутгаар, компани эвсэл төслөөр дэлгэрэнгүй задалж, экспортын хэмжээ болон үнийг тооцох арга зүйг ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | АМГТГ | 5 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.23 Уул уурхай, газрын тос, байгалийн хийн компаниудын зүгээс Засгийн газарт төлж буй бүх материаллаг төлбөр болон Засгийн газрын уул уурхай, газрын тос, байгалийн хийн компаниудаас хүлээн авч буй бүх материаллаг орлогыг иж бүрнээр нь олон нийтэд нээлттэй болгож, хүртээмжтэй, иж бүрэн нээлттэй байдлыг хангах. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 5 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.24 Ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий олборлох эрх олгосны төлөө бүхлээр нь эсвэл хэсэгчилсэн байдлаар бараа эсвэл үйлчилгээ (үүнд зээл, баталгаа, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт) авах эсвэл тухайн эрдэс баялгаас авах гэрээ хэлцэл буй эсэхийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Үүнд Шаардлага 4.3 дээр заасан бартерын төрлийн арилжаа гэсэн тодорхойлолтод нийцэх нөөцөөр баталгаажсан зээл багтах тул ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 5 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
|  | 22.25 Олборлох салбарт хийгдэж буй тээвэрлэлтийн гэрээний талаарх нэмэлт мэдээллийг ил тод болгох арга хэмжээ авах, үүнд тээвэрлэж буй бүтээгдэхүүний төрөл, тээврийн маршрут, тээвэрлэлтэд оролцон буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулах. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 5 дугаар сар  |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 23.26 Засгийн газрын эрдэс баялгийн салбараас олж буй бүх орлого болон олборлох үйлдвэрлэлийн компаниудын төлж буй бүх татвар хураамжийг төсөл нэг бүрээр задаргаатай ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Татварын Ерөнхий газар | 5 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | Сангийняам |  |
| 22.27 ОҮИТБС-ын тайлагналын шинэлэг арга хандлагыг эрэлхийлж, одоо үйл ажиллагаа явуулж буй Засгийн газрын порталуудад суурилан төр, салбар болон иргэний нийгмийн талуудын хэрэгцээнд нийцсэн шуурхай өгөгдөл мэдээллийг, цаг тухайд нь ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 8 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.28 Жил тутам компаниудын зүгээс төлсөн хэмээн, төрийн байгууллагуудын зүгээс хүлээн авсан хэмээн тайлагнаж буй мэдээлэл нь үнэн бодит, хараат бус аудитаар баталгаажсан, олон улсын аудитын стандартад нийцсэн байхыг хангах. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 5 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.29 Олборлох салбараас төвлөрүүлж буй ямар орлогыг, бэлэн болон бэлэн бусаас үл хамааран, улсын төсөвт бүртгэж буй талаар олон нийтэд ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 6 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.30 ОҮИТБС-ыг цаашид орлогын тогтвортой байдал, эрдэс баялгаас хамаарах хамаарал зэргийн талаар олон нийтийн ойлголтыг сайжруулах зорилго бүхий шуурхай ил тод мэдээллийн арга зүйл байдлаар ашиглах. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 6 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.31 Орон нутгийн түвшинд материаллаг түвшнээс дээш компаниудын төлсөн татвар, төрийн хүлээн авсан орлогыг, аймаг болон сумаар нь иж бүрнээр нь ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 8 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.32 Олборлох үйлдвэрийн салбараас Засгийн газрын олж буй орлогоос орон нутагт шилжүүлж буй (аймаг, сумд) бүх төлбөрийг ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 8 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| 22.33 Компаниудад хуулиар үүрэг болгосон, нийгмийн чиглэлтэй заавал төлөх материаллаг зарцуулалтыг, үүнд хуульд заасан Орон нутгийн хөгжлийн гэрээний хүрээнд заагдсан эсвэл хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэрээнд заагдсан дүнг ил тод болгох. | Олон улсын стандартын шаардлагыг хангана. | Ажлын алба | 8 дугаар сар |  |  | 2022 оны Баталгаажуулал-тын тайлан-гийн зөвлөмж | УУХҮЯ |  |
| **Нийт зардлын дүн** | **1,125,000. мянган төг- Дэлхийн банк-993,000. мян.төг, Улсын төсөв- 132,000 мян.төг,**  |
|  |  |

**ОҮИТБС-ын Ажлын алба**

1. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2020 буюу 15 дугаар тайлангийн 1-р зөвлөмж [↑](#footnote-ref-1)
2. Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг тусад нь гаргах: [↑](#footnote-ref-2)
3. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2020 буюу 15 дугаар тайлангийн 2-р зөвлөмж [↑](#footnote-ref-3)
4. Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2020 буюу 15 дугаар тайлангийн 3-р зөвлөмж [↑](#footnote-ref-4)
5. 23.15 ажилтай давхцана. [↑](#footnote-ref-5)
6. 9.3 ажилтай давхцана. [↑](#footnote-ref-6)
7. Аймаг бүр Нийтийн сонсголын хуулийн дагуу ерөнхий болон төсвийн хяналтын сонсгол явуулах замаар олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, улмаар тэдний саналд үндэслэн аймгийн дэд зөвлөлүүд 2023 оны төлөвлөгөөндөө оруулах; [↑](#footnote-ref-7)
8. ОҮИТБС-ын ОУНБГ-тай хамтран Олборлох үйлдвэрлэлийг нээлттэй болгох нь төслийг хэрэгжүүлнэ. [↑](#footnote-ref-8)
9. Тусдаа төлөвлөгөө гаргасан болно. [↑](#footnote-ref-9)