**ЗАВХАН АЙМГИЙН ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫН**

**ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**2022.12.01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Үр дүн** | **Хугацаа** | **Хариуцах тал** | **Төсөв** | | **Хэрэгжилт** | | **Хэрэгжилтийн хувь** |
| **Зардал /мян. төг/** | **Эх үүсвэр** |
| 1. **Судалгаа, мэдээ тайлан гаргах ажлын хүрээнд** | | | | | | | |  |  |
| 1 | Дэд зөвлөлийн хурал зохион байгуулах | Дэд зөвлөлийн чадавх бэхжинэ | II, IV улиралд | Дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | - | БӨХ | Зөвлөлийн хурлыг нэг удаа танхимаар зохион байгуулсан. | | 100 |
| 2 | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн судалгааг гаргах, дэд зөвлөлийн гишүүд, сумдад хүргүүлэх | Мэдээллийн ил тод байдал хангагдана | Улирал бүр | Дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 25.0 | БӨХ | Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтыг Кадастрын бүртгэлийн системээс улирал бүр шинэчлэн гаргаж, байгууллаыг мэдээллийн самбар болон сумдад цахимаар болон илтгэл мэдээлэлд тусган хүргүүлсэн. | | 100 |
| 3 | Орон нутагт хүлээн авсан татвар, төлбөр, хандив, дэмжлэгийн мэдээг гаргах | ОҮИТБайдал хангагдана | IV/15-ны дотор | Дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 0 | БӨХ | Тайланг гаргаж цахимаар илгээсэн. | | 100 |
| 4 | Байгаль орчны нөхөн сэргээлттэй холбоотой мэдээ, тайлан гаргах | ОҮИТБайдал хангагдана | II, IV улиралд | Дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, гишүүн-БОАЖГ-ын дарга | 100.0 | БӨХ | Ашиглалтын 2 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нөхөн сэргээлтийн мэдээг гаргасан. Мэдээг аймгийн бодлогын баримт бичгийн биелэлт болон хагас жилээр БОАЖСайдын гэрээний биелэлтээр гаргаж тайлагнасан. | | 100 |
| 5 | АМТ-ын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийн мэдээ тайлан гаргах | Гэрээний биелэлт ил тод болно | II, IV улиралд | Дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Сумдын ЗДТГ | 50.0 | БӨХ | Шинээр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдаагүй. Баян-Айраг Эксплорэйшн ХХК-ын сумтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний биелэлтийг талууд дүгнэж ажилласан.. | | 100 |
| 1. **Иргэдэд нээлттэй ил тод мэдээлэх, олон талын оролцоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хүрээнд** | | | | | | | |  |  |
| 1 | Шинээр байгуулагдсан гэрээнүүдийг [www.iltodgeree.mn](http://www.iltodgeree.mn) сайтад байршуулах | Стандартын шаардлагыг хангасан байна | I-IV улиралд | Дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга , салбарын төрийн байгууллагууд, сумдын ЗДТГ | - | - | шинээр байгуулагдсан хамтын ажиллагааны гэрээ байхгүй | | - |
| 2 | Аймгийн zavkhan.gov.mn цахим хуудсанд орон нутагт 2021 онд төвлөрүүлсэн татвар, төлбөр, хураамжийн орлогын тайланг байршуулах | Мэдээлэл нээлттэй ил тод болсон байна | II улиралд | Дэд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | - |  | zavkhan.gov.mn цахим хуудсанд орон нутагт 2021 онд төвлөрүүлсэн татвар, төлбөр, хураамжийн орлогын тайланг байршуулан. | | 100 |
| 3 | Дөрвөлжин, Завханмандал сумдад “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулах | Иргэдийн мэдлэг, мэдээлэл нэмэгдэнэ | II, IV улиралд | Аймаг, сумын дэд зөвлөл, Баян-Айраг Эксплорэйшн ХХК, Шувуун хар уул ХХК | 2000.0 | БӨХ | Ковидын нөхцөл байдлын улмаас зохион байгуулагдаагүй. | | - |
| 4 | ОҮИТБС-ын товч тайлан мэдээллийг аймгийн хэмжээнд түгээх | Тайлан иргэдэд хүрсэн байна | III-VIII сард | Дэд зөвлөл, салбарын төрийн байгууллагууд,сумд, Ажлын алба | - | -  - | Тайлан мэдээг аймгийн zavkhan.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан, 4,10 дугаар саруудад зохион байгуулагдсан “эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал, шийдэл”-хэлэлцүүлэгт, Аймгийн Байгаль орчны салбарын зөвлөгөөний үеэр танилцуулж, мэдээлсэн. Зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт нийт 200 гаруй хүн хамрагдсан. | | 100 |
| **Хамтын ажиллагаа, түншлэлийг хөгжүүлэх, чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд** | | | | | | | | | |
| 1 | Баруун бүсийн чуулган, сургалт зохион байгуулах, туршлага солилцох | Дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна | VIII сард | Дэд зөвлөл, Ажлын алба |  |  | Хүлээгдэж байна. | | - |
| 2 | Дөрвөлжин сумын дэд зөвлөлийг чадавхжуулах цахим сургалт зохион байгуулах | Сумын дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна | V сард | Дэд зөвлөл, салбарын төрийн байгууллагууд | - | - | Ковидын хөл хорио тогтоосны улмаас хийгдээгүй. | | 0 |
| 3 | Төрийн байгууллагуудын албан уулзалт зохион байгуулах | Уялдаа холбоо сайжирна | II, IV улиралд | Дэд зөвлөл, Салбарын төрийн байгууллагууд | 50.0 | БӨХ | Хийгдээгүй. | | 0 |
| 4 | ОҮИТБС-ын гишүүн бусад улсын туршлагаас суралцах, сургалт семинарт аймгийн дэд зөвлөлөөс төлөөлөл оролцуулах | Туршлага, мэдлэг сайжирсан байна | X-XII сард | Дэд зөвлөл, УУХҮЯ, Ажлын алба | - | - | Төрийн захиргааны болон төв байгууллагаас арга хэмжээ зохион байгуулаагүй, ажлын албаны цахим уулзалтад нарийн бичгийн дарга оролцож байна. | | 70 |

АЙМГИЙН ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫН

ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Б.ЦЭРЭНХАНД

**ЗАВХАН АЙМГИЙН ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИД ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫН**

**ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Үр дүн** | **Биелэлт** | **Биелэлтийн хувь** |
|  | | | |  |
| 1 | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн судалгааг гаргах, дэд зөвлөлийн гишүүд, сумдад хүргүүлэх | Мэдээллийн ил тод байдал хангагдана | Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтыг Кадастрын бүртгэлийн системээс улирал бүр шинэчлэн гаргаж, байгууллаыг мэдээллийн самбар болон сумдад цахимаар болон илтгэл мэдээлэлд тусган хүргүүлсэн. | 100 |
| 2 | Орон нутагт хүлээн авсан татвар, төлбөр, хандив, дэмжлэгийн мэдээг гаргах | ОҮИТБайдал хангагдана | Тайланг гаргаж цахимаар илгээсэн. | 100 |
| 3 | Байгаль орчны нөхөн сэргээлттэй холбоотой мэдээ, тайлан гаргах | ОҮИТБайдал хангагдана | Ашиглалтын 2 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нөхөн сэргээлтийн мэдээг гаргасан. Мэдээг аймгийн бодлогын баримт бичгийн биелэлт болон хагас жилээр БОАЖСайдын гэрээний биелэлтээр гаргаж тайлагнасан. | 100 |
| 4 | АМТ-ын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийн мэдээ тайлан гаргах | Гэрээний биелэлт ил тод болно | Шинээр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдаагүй. Баян-Айраг Эксплорэйшн ХХК-ын сумтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний биелэлтийг талууд дүгнэж ажилласан.. | 100 |
| 1. **Иргэдэд нээлттэй ил тод мэдээлэх, олон талын оролцоотой хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд** | | | |  |
| 1 | Дэд зөвлөлийн хурал зохион байгуулах | Дэд зөвлөлийн чадавх бэхжинэ | Зөвлөлийн хурлыг нэг удаа танхимаар зохион байгуулсан. | 100 |
| 2 | Эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | Талууд нэгдсэн ойлголттой болж, хамтын ажиллагаа сайжина |  |  |
| 3 | Шинээр байгуулагдсан гэрээнүүдийг [www.iltodgeree.mn](http://www.iltodgeree.mn) сайтад байршуулах | Стандартын шаардлагыг хангасан байна | шинээр байгуулагдсан хамтын ажиллагааны гэрээ байхгүй | - |
| 4 | Аймгийн zavkhan.gov.mn цахим хуудсанд орон нутагт 2021 онд төвлөрүүлсэн татвар, төлбөр, хураамжийн орлогын тайланг байршуулах | Мэдээлэл нээлттэй ил тод болсон байна | zavkhan.gov.mn цахим хуудсанд орон нутагт 2021 онд төвлөрүүлсэн татвар, төлбөр, хураамжийн орлогын тайланг байршуулан. | 100 |
| 5 | Дөрвөлжин, Завханмандал сумдад “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулах | Иргэдийн мэдлэг, мэдээлэл нэмэгдэнэ |  |  |
| 6 | ОҮИТБС-ын товч тайлан мэдээллийг аймгийн хэмжээнд түгээх | Тайлан иргэдэд хүрсэн байна | Тайлан мэдээг аймгийн zavkhan.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан, 4,10 дугаар саруудад зохион байгуулагдсан “эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал, шийдэл”-хэлэлцүүлэгт, Аймгийн Байгаль орчны салбарын зөвлөгөөний үеэр танилцуулж, мэдээлсэн. Зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт нийт 200 гаруй хүн хамрагдсан. | 100 |
| 1. **Хамтын ажиллагаа, түншлэлийг хөгжүүлэх, чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд** | | | |  |
| 1 | Геологи хайгуул-2022 чуулга, уулзалтад зөвлөлийн гишүүнийг оролцуулах | Зөвлөлийн гишүүдийн мэдлэг чадвар сайжирна |  |  |
| 2 | Баруун бүсийн чуулган, сургалт зохион байгуулах, туршлага солилцох | Дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна |  |  |
| 3 | Дөрвөлжин сумын дэд зөвлөлтэй хамтарсан уулзалт хийх, дэмжлэг үзүүлэх | Сумын дэд зөвлөлийн чадавх бэхэжсэн байна |  |  |
| 4 | Салбарын сургалт семинарт аймгийн дэд зөвлөлөөс төлөөлөл оролцуулах | Туршлага, мэдлэг сайжирсан байна |  |  |